枣庄市市中区2019年度区级

财政专项扶贫资金项目绩效评价报告

委托单位：枣庄市市中区财政局

项目主管单位：枣庄市市中区扶贫开发领导小组办公室

评价机构：徐州华兴会计师事务所有限公司

2020年9月10日

目  录

摘要	1

一、项目概述	1

二、项目绩效目标	2

三、评价基本情况	3

四、评价结论情况	4

五、意见建议	7

绩效评价报告正文	8

一、项目基本情况	8

（一）项目概况	8

（二）项目绩效目标	9

（三）项目预算	10

（四）项目计划实施内容	10

（五）项目组织管理	11

二、绩效评价情况	12

（一）评价目的	12

（二）评价对象与范围	12

（三）评价依据	12

（四）评价原则、评价方法	13

（五）绩效评价指标体系	14

（六）评价人员及工作安排	15

（七）绩效评价工作过程	15

三、评价结论及分析	17

（一）非现场评价情况分析	17

（二）现场评价情况分析	18

（三）综合评价结论及分析	18

四、项目主要绩效	20

五、项目存在的主要问题	20

六、意见建议	20

七、需要说明的事项	21

附件1绩效评价指标体系表	22

附件2绩效评价得分表	26

附件3调查问卷设计及统计分析表	31

附件4问题清单	34

摘  要

- 项目概述

为贯彻落实中央和省委、省政府关于打好脱贫攻坚战的要求，打赢脱贫攻坚战，对于全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标具有决定性意义，根据《中共山东省委山东省人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》（鲁发[2018]37号）、《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见实》（枣发[2018]28号）、《中共枣庄市中区委枣庄市中区人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》（市中发[2018]21号）等文件精神，深入贯彻精准扶贫、精准脱贫基本方略，提高扶贫对象发展能力为目标，切实加大对重点区域、重点群众投入，积极探索资金使用长效机制，为基本完成脱贫攻坚任务奠定坚实基础。

各级财政持续投入充分发挥扶贫资金的关键性保障作用，决定2019年全面开启对全国扶贫工作。市中区财政局下达2019年度区财政专项扶贫资金《关于下达2019年区财政专项扶贫资金的通知》（市中财农指〔2019〕2号）376万元，其中46.15万元为区扶贫办及各镇街办公经费，不纳入此次绩效评价范围。本次绩效评价只对329.85万元财政专项扶贫基金的使用情况进行评价。

资金主要用于扶贫领域各项工作的开展，统筹安排、集中使用，充分发挥资金使用效益。

| 一、项目基本概况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 枣庄市市中区2019年度区级财政专项扶贫资金 |  |  |
| 主管部门 | 枣庄市市中区扶贫开发领导小组办公室 |  |  |
| 项目实施单位 | 市中区各镇街及团区委 |  |  |
| 项目起止时间 | 2019年1月—2019年12月 |  |  |
| 计划安排资金（万元） | 376 | 实际到位资金（万元） | 376 |
| 其中：区财政 | 376 | 其中：区财政 | 376 |
| 其中: | 税郭镇 |  | 102 |
|  | 孟庄镇 |  | 41.8 |
|  | 齐村镇 |  | 52.8 |
|  | 永安乡 |  | 41.5 |
|  | 西王庄镇 |  | 74.9 |
|  | 光明路街道 |  | 12.8 |
|  | 扶贫办 |  | 2.4 |
|  | 团区委 |  | 1.65 |
| 不纳入此次绩效评价 | 工作经费 |  | 46.15 |

- 项目绩效目标

根据脱贫攻坚战要求，统筹兼顾，分类施策，合理安排资金，优化资金投入结构，充分发挥资金使用效益。2019年度区级财政专项扶贫资金主要包括：

1、产业扶贫资金。包括产业项目资金2019年度西王庄镇现代化智慧农业种植大棚扶贫项目资金14.90万元，项目收益用于贫困户增收及增加就业。

2、其它专项扶贫计划资金。区级资金2.40万元用于2019年雨露计划部分项目支出，按照每人每年3000元标准，为41名中职高职学生发放补助，减轻贫困家庭就学压力；区级配套资金1.65万元用于 “金晖助老”项目部分支出，按照300元/人标准，共计110人，为贫困老人购置生活用品送温暖，改善生活条件。

3、扶贫基金。投入区级资金280.9万元于市中区6个镇街，统筹安排资金，主要用于环境提升、扶贫专岗、孝善养老、邻里互助等方面。

4、对口支援重庆市丰都县专项资金30万元，改善丰都县贫困人口生活条件。

三、评价基本情况

项目绩效评价的总体思路以项目的投入、过程、产出及效果为主要部分，其中投入包含实施依据、资金的到位及时率、绩效目标的设立等；过程包含资金使用过程中的管理制度的执行、资金的使用率、资金使用过程中的财务监管；产出包含资金使用完成及使用情况等；效果包含项目资金是否达到预期效益、完成情况等；以上各项作为设计绩效评价指标体系的重要组成部分，绩效评价关注的重点是评价对象的实际产出和效果，因此，在具体设置绩效评价指标的权重时，产出类及效果类指标在整体权重中占主导地位。

该项目评价方法采用因素分析法及公众评判法，现场与非现场评价相结合。

由于绩效评价涉及具体的社会、经济调查，要求具有高水平的分析、判断能力，因此在人员配备方面我所充分考虑了相关人员需要具备足够的专业熟练程度和良好的工作能力，因此配备了注册会计师二名，会计师二名，辅助审计人员一名。

| 评价人员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 主要工作 |
| 张辉 | 注册会计师/中级会计师 | 徐州华兴会计师事务所有限公司 | 根据收集完备的有关资料审核绩效评价报告 |
| 刘爱华 | 注册会计师/高级会计师 | 徐州华兴会计师事务所有限公司 | 根据收集完备的有关资料审核绩效评价报告初稿并进行修改 |
| 陈洪霞 | 会计师 | 徐州华兴会计师事务所有限公司 | 与项目单位对接收集资金项目相关资料并进行审核，对资料进行补充完善，编制审计报告初稿 |
| 王玲 |  |  |  |
| 刘莹莹 | 助理审计 | 徐州华兴会计师事务所有限公司 | 对资金项目现场进行勘察，现场发放调查问卷，收集并统计现场资料，出具现场调查统计表 |

评价过程主要有三个阶段，一是准备阶段，按照业务需要成立绩效评价工作小组，收集整理绩效评价相关基础资料；二是绩效评价实施阶段，对资料进行审核、拟定具体评价工作方案、实施绩效评价、完成绩效评价；三是撰写和提交绩效评价报告阶段，撰写报告、提交报告。

四、评价结论情况

| 评价指标 |  |  |  | 指标分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 100 | 93.5 |
| 投入 | 项目立项 | 项目实施依据 | 政策依据 | 2 | 2 |
|  |  |  | 主要目标 | 2 | 2 |
|  |  | 目标的设定情况 | 目标设立依据的充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 目标的合理性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 目标的明确性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 目标与任务的相符性 | 2 | 2 |
|  | 资金落实 | 项目资金到位率 | 区级财政资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  | 项目资金到位及时率 | 区级财政资金到位及时性 | 4 | 4 |
| 过程 | 业务管理 | 建设管理 | 组织机构情况 | 4 | 4 |
|  |  |  | 管理制度保障 | 2 | 1.83 |
|  |  |  | 项目执行控制进度情况 | 2 | 2 |
|  |  |  | 项目资料归档管理情况 | 2 | 2 |
|  |  | 项目质量可控性 | 项目实施的控制情况 | 3 | 2.67 |
|  |  |  | 项目质量管理水平 | 2 | 1.83 |
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 资金管理制度的健全性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 财务执行的规范性 | 2 | 1.33 |
|  |  | 资金使用合规性及相符性 | 资金使用的合规性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 资金拨付的合规性 | 2 | 1.67 |
|  |  |  | 项目支出与下达资金的相符性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 资金执行进度 | 2 | 1.67 |
|  |  | 财务监控状况 | 监控机制的健全性 | 1 | 1 |
|  |  |  | 监控执行的有效性 | 2 | 1.83 |
| 产出 | 项目产出 | 项目完成情况 | 预定目标是否实现 | 7 | 7 |
|  |  | 资金使用成效 | 资金结转结余情况 | 7 | 6.5 |
|  |  | 完成及时性 | 项目是否按时完成 | 6 | 6 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 增加收入 | 7 | 7 |
|  |  | 社会效益 | 对居民的直接或间接影响 | 8 | 6.17 |
|  |  | 项目持续性影响 | 项目效果持续性 | 7 | 5 |
|  |  | 社会公众满意度 | 问卷满意度 | 8 | 8 |
| 综合得分 |  |  |  | 100 | 93.5 |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优秀 |

该项目评价综合得分93.5分，投入指标分值20分，得分20分；过程指标分值30分，得分27.83分；产出指标分值20分，得分19.5分；效果指标分值30分，得分26.17分。

市中区2019年度区级财政专项扶贫资金项目对扶贫对象进行补贴补助一定程度上改善了贫困农户的生活水平，改善居住环境，提高了幸福指数。

经过绩效评价工作小组认真分析总结，该项目实施的成绩主要表现在以下几个方面：

- 在项目实施依据与资金落实情况上，项目总体实施依据符合政策，目标明确，资金及时到位，保证了各项目的正常开展。

- 在业务管理与财务管理上，管理机构健全、项目审批符合基本符合要求、资金部分拨付、拨付手续基本齐全。

- 在项目产出上，对贫困农户补贴拨付，审批合规，项目严格按照资金管理办法进行补贴；产业扶贫项目增加收入，带动劳动力增长。

4、在项目效果上，主要表现在对贫困群众有基本的生活保障，改善居住环境，提高了居民生活水平。

该项目评价扣分6.5分，过程指标扣分2.17分，产出指标扣分0.5分，效果扣分3.83分。

扣分原因主要为：部分镇街拨至村级基金时间为2019年年底，资金拨付不及时，影响资金使用效益。部分镇街项目管理制度不完善，第三方出具验收资料显示项目管理需要进一步加强。账务处理上扶贫基金未设置专门科目进项核算，拨款审核不严格，附件材料等不齐全。项目完成后社会效益较显著，可持续影响较明显。

五、意见建议

为进一步提高扶贫专项资金的管理水平和使用效益，针对存在的问题，绩效评价小组提出如下建议：

- 加强资金监管，财务制度切实履行，资金及时拨付，增强资金使用效益。

2、项目管理制度进一步完善，加强项目过程监督，把控对资料审核力度。

3、 扶贫基金独立核算、专款专用，付款过程加强审核，附件材料齐全。

绩效评价报告正文

徐华会专审（2020）第156号

为了加强财政专项资金项目支出管理和使用，提高财政资金使用效益和效率，通过对项目执行与完成情况的全面了解和分析，对项目计划的执行、项目资金的筹集、项目效果等情况进行评价，总结项目执行中存在的问题，不断提高财政专项资金投入所产生的社会效益，按照《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和《枣庄市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）、《关于开展全区项目绩效评价工作的实施方案》（市中财绩〔2020〕2号）的相关要求，我们接受枣庄市市中区财政局委托，于2020年8月10日至9月10日组织相关人员对枣庄市市中区2019年度区级财政专项扶贫资金管理和使用情况进行了绩效评价工作，我们在通过实地调查、核实、收集、座谈、汇总、分析绩效相关资料的基础上，对照绩效评价指标和标准进行评议和打分，对项目资金的使用、项目执行的效果进行汇总分析，枣庄市市中区2019年度区级财政专项扶贫资金项目绩效评价报告。

一、项目基本情况

- （一）项目概况

- 为贯彻落实中央和省委、省政府关于打好脱贫攻坚战的要求，深入贯彻精准扶贫、精准脱贫基本方略，提高扶贫对象发展能力为目标，切实加大对重点区域、重点群众投入，积极探索资金使用长效机制，为基本完成脱贫攻坚任务奠定坚实基础。各级财政持续投入充分发挥扶贫资金的关键性保障作用，市中区财政局下达2019年度区级财政专项376万元，其中46.15万元作为工作经费，不计入本次绩效评价范围，本次绩效评价只对329.85万元财政专项扶贫基金的使用情况进行评价。专项扶贫资金主要用于扶贫领域各项工作的开展，统筹安排、集中使用，充分发挥资金使用效益。

- 对贫困农户进行帮助、加快实施各类扶贫项目。2019年度区级财政专项扶贫资金主要包括扶贫发展基金、扶贫基金、医疗救助资金、少数民族发展资金、对口支援资金等方面。

- 加强资金审核及拨付，保证资金统筹安排，落实资金执行力度，助推脱贫攻坚。

（二）项目绩效目标

根据省市分配指导意见，统筹兼顾，分类施策，合理安排资金，优化资金投入结构，充分发挥资金使用效益。2019年度区级财政专项扶贫资金目标主要包括：

1、产业扶贫资金。包括产业项目资金2019年度西王庄镇现代化智慧农业种植大棚扶贫项目资金14.90万元，项目收益用于贫困户增收及增加就业。

2、其它专项扶贫计划资金。区级资金2.40万元用于2019年雨露计划部分项目支出，按照每人每年3000元标准，为41名中职高职学生发放补助，减轻贫困家庭就学压力；区级配套资金1.65万元用于 “金晖助老”项目部分支出，按照300元/人标准，共计110人，为贫困老人购置生活用品送温暖，改善生活条件。

3、扶贫基金。投入区级资金280.9万元于市中区6个镇街，用于统筹安排资金使用。

4、对口支援重庆市丰都县专项资金30万元，改善丰都县贫困人口生活条件。

- 项目预算

枣庄市市中区2019年度区级财政专项扶贫资金329.85万元。资金明细如下表：

扶贫资金明细表               单位：万元

| 镇街（单位） | 金晖助老区级配套 | 产业项目 | 雨露计划 | 扶贫基金 | 对口支援重庆市丰都县专项资金 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅郭 |  |  |  | 72.00 | 30.00 | 102.00 |
| 孟庄 |  |  |  | 41.80 |  | 41.80 |
| 齐村 |  |  |  | 52.80 |  | 52.80 |
| 永安 |  |  |  | 41.50 |  | 41.50 |
| 西王庄 |  | 14.90 |  | 60.00 |  | 74.90 |
| 光明路 |  |  |  | 12.80 |  | 12.80 |
| 扶贫办 |  |  | 2.40 |  |  | 2.40 |
| 团区委 | 1.65 |  |  |  |  | 1.65 |
| 合计 | 1.65 | 14.90 | 2.40 | 280.90 | 30.00 | 329.85 |

- （四）项目计划实施内容

为进一步落实党中央、国务院和省委、省政府的脱贫攻坚决策，用于扶贫领域各项工作开展。

根据《关于印发山东省财政专项扶贫资金和项目管理办法的通知》（鲁财农〔2017〕61号）、《关于印发<市中区财政专项扶贫资金和项目管理实施细则>的通知》（市中财农〔2017〕7号）等规定要求，金晖助老、雨露计划资金审核、审批及时拨付；项目资金包括编制方案、审批方案、组织实施等，严格按照规定实行，确保程序合理规范、档案资料完整、资金拨付及时合规、项目稳健进行，充分发挥资金使用效果；扶贫基金根据各镇具体情况进行统筹，主要用于环境提升、扶贫专岗、孝善养老、邻里互助等方面；东西部合作，对口支援重庆市丰都县，确保资金到位及时。

- （五）项目组织管理

项目主管部门为枣庄市市中区扶贫领导开发小组。主要职责为，制定实施意见并指导实施，定期对财政扶贫专项资金项目进行督导检查，监管，项目执行进度、抽查资料、台账等工作。

项目实施部门为各镇街人民政府、区直有关部门。主要职责为，各镇街对扶贫基金进行统筹安排，加强资金审核、及时拨付，切实提高贫困户生活水平；涉及项目资金加强项目审核、上报、公示，督促项目进度实施等；区直有关部门检查、审核资料，资金及时拨付等，发挥资金使用成效。

省财政厅、省扶贫办、省民委、省农业厅、省林业厅《关于印发山东省财政专项扶贫金和项目管理办法的通知》（鲁财农〔2017〕61号）规定，资金实施过程中严格按照各项要求执行，确保了资金项目专项资金的安全使用。

二、绩效评价情况

- （一）评价目的

评价的目的是更有针对性、计划性地开展专项扶贫工作，使扶贫专项扶贫资金真正落到实处，提高资金的使用效益，扶贫办监管水平进一步提升，强化对扶贫资金的绩效管理，贫困农户的生活水平得到提升，生活满意度得到提高，体现扶贫专项资金支出产生的良好社会效益。

- （二）评价对象与范围

评价对象为2019年度区级财政专项扶贫资金329.85万元的使用绩效；评价范围二个区直部门枣庄市市中区扶贫开发领导小组办公室及共青团枣庄市市中区委员会，涉及永安乡、西王庄镇、税郭镇、齐村镇、孟庄镇、光明路街道。

本次绩效评价是由徐州华兴会计师事务所有限公司对该项目资料进行书面评审，同时部分项目进行现场评价，评价范围涵盖区扶贫办、团区委、税郭镇、孟庄镇、齐村镇、永安乡、西王庄镇、光明路街道。

- （三）评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（2） 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）

（3）《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）

（4）《关于印发山东省财政专项扶贫资金和项目管理办法的通知》（鲁财农〔2017〕61号）

（5）《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》（市中发〔2018〕21号）

（6）《关于印发市中区财政专项扶贫资金和项目管理实施细则》（市中财农[2017]7号）

（7）《关于下达2019年区财政专项扶贫资金的通知》（市中财农指[2019]2号）

（8）《关于对2019年度第一批财政专项扶贫资金补充调整的通知》（市中扶贫组办字[2019]12号）

（9）《关于印发市中区扶贫基金使用管理实施细则的通知》（市中扶贫组发〔2019〕9号）

（10）《枣庄市扶贫资金项目公告公示实施细则》（枣扶贫组办字[2018]33号）；

（11）预算绩效目标及其他相关材料；

（12）关于下达2019年乡村振兴重大专项资金（省、市财政补助）预算指标的通知（市中财农整指[2019]16号）；

（13）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（14）项目任务书、实施方案、验收报告、绩效自评报告等；

（15）与专项资金支出有关的明细账、记账凭证、原始凭证；

（16）其他相关资料

- （四）评价原则、评价方法

按照项目绩效评价指标体系的要求，采取相关性、重要性及系统性原则相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，综合运用因素分析法、公众评判法等，通过与该项目单位人员座谈、资料核查、选点抽查、电话访谈调查等方法，从项目投入、过程、产出、效果四个方面对项目实施情况进行了全面评价。

- （五）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系的制定主要包括投入、过程、产出和效益四个方面，满分为100分。一是投入（20分），主要评价实施依据的充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率和到位及时性等工作情况；二是过程（30分），主要评价业务管理制度健全性、制度执行有效性、质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用率及合规性、财务监控有效性等基础工作开展情况；三是产出（20分），主要评价、项目完成情况、资金使用成效、项目完成及时性等情况；四是效果（30分），主要资金投入的经济效益、社会效益项目的持续性及社会公众或服务对象对扶贫专项资金满意度等情况；绩效评价关注的重点是评价对象的实际产出和效果，因此，在具体设置绩效评价指标的权重时，产出类及效果类指标在整体权重中占主导地位，以上评价指标数据来源主要为评价人员收集补充及整理出的项目的基础资料，评价人员实地勘察及调查问卷。

评价过程中按照评价结果分为四个级别：优、良、中、差。

优秀为项目完成情况超过项目制定的指标标准或达标并且成效显著，分值大于或等于90分; 
    良好为项目完成情况达到项目制定的指标标准要求并且成效明显，分值为80分-89分; 
    中为项目完成情况基本达到项目制定的指标标准要求并且成效一般，分值为65-79分;

差为项目完成情况远低于项目制定的指标标准并且成效较差，分值为65分以下。

- 评价人员及工作安排表

评价人员及工作安排表

| 序号 | 工作内容 | 人员 | 职称 | 完成时限 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与项目单位沟通后采集项目相关资料进行整理 | 张辉 陈洪霞 王玲 刘莹莹 | 注册会计师、会计师 | 2020年8月20日前 | 收集资料是绩效评价的核心工作，整理收集到的资料，并对资料合规性进行检查 |
| 2 | 明确根据项目绩效目标指标体系检查资料缺失或不完善的，与委托方及项目相关单位充分沟通，补充完善相关资料 | 刘爱华 陈洪霞 王玲 刘莹莹 | 注册会计师、会计师 | 2020年8月31日前 | 从多个方面补充实物资料、口头资料、书面资料和分析性资料，尽可能做到资料全面为绩效评价提供可靠依据 |
| 3 | 按照确定好的现场和非现场评价范围采取勘查、巡查、复核等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见；编制社会调查问卷到相关范围内对相关人员展开调查并整理出具调查结果 | 张辉 陈洪霞 刘莹莹 | 注册会计师、会计师 | 2020年9月5日前 | 实地勘查现场比单纯的文字描述更有证明力，相关范围内问卷调查可以快速、便捷从大量人员获得群众评价信息 |
| 4 | 出具绩效评价初稿，征求项目主管部门的意见，根据反馈意见进一步修改完善后，报委托方审核并出具报告 | 张辉 刘爱华 | 注册会计师 | 2020年9月10日前 | 根据收集完备的相关资料由经验丰富的评价人员出具初稿并提交审核 |

- （七）绩效评价工作过程

1、评价准备阶段：2020年8月10日成立绩效评价工作组，由于绩效评价涉及具体的社会、经济调查，要求具有高水平的分析、判断能力，因此在人员配备方面我所充分考虑了相关人员需要具备足够的专业熟练程度和良好的工作能力，因此配备了注册会计师二名，会计师二名，辅助审计人员一名。评价队伍组建完成后积极与相关项目主管单位对接，收集整理绩效评价相关基础资料。

2、绩效评价实施阶段：资料审核、拟定具体评价工作方案、实施绩效评价、完成绩效评价。

2020年8月10日至2020年8月20日收集及整理项目相关资料，并对资料的合规性进行检查。

2020年8月21至2020年8月31日对前期资料整理过程中出现的问题进行资料的补充及落实，尽可能做的项目资料完整全面，为绩效评价提供可靠的依据。

2020年9月1日至2020年9月5日对项目进行实地观察及勘验，实地调查比单纯的文字描述更有证明力，对项目相关范围内进行问卷调查，该项调查可以快速、便捷从大量周边人员获得真实的群众评价信息。

3、撰写和提交评价报告阶段：撰写报告、提交报告。

2020年9月10日前在对所收集资料进行全面分析的基础上对绩效目标的投入、过程、产出和效果等做出具体分析和评价，按照数据真实准确、依据充分、分析透彻、结论准确的原则由经验丰富的评价人员出具有明确绩效目标、项目实施中存在的各项问题、以及对存在问题有针对性建议和意见的绩效评价初稿，并提交委托方对评价报告的真实性、合理性、完整性充分征询意见。

根据各方提出的书面合理意见对评价报告进行修改和完善后将绩效评价终稿提交委托方。

三、评价结论及分析

| 评价指标 |  |  |  | 指标分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 100 | 93.5 |
| 投入 | 项目立项 | 项目实施依据 | 政策依据 | 2 | 2 |
|  |  |  | 主要目标 | 2 | 2 |
|  |  | 目标的设定情况 | 目标设立依据的充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 目标的合理性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 目标的明确性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 目标与任务的相符性 | 2 | 2 |
|  | 资金落实 | 项目资金到位率 | 区级财政资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  | 项目资金到位及时率 | 区级财政资金到位及时性 | 4 | 4 |
| 过程 | 业务管理 | 建设管理 | 组织机构情况 | 4 | 4 |
|  |  |  | 管理制度保障 | 2 | 1.83 |
|  |  |  | 项目执行控制进度情况 | 2 | 2 |
|  |  |  | 项目资料归档管理情况 | 2 | 2 |
|  |  | 项目质量可控性 | 项目实施的控制情况 | 3 | 2.67 |
|  |  |  | 项目质量管理水平 | 2 | 1.83 |
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 资金管理制度的健全性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 财务执行的规范性 | 2 | 1.33 |
|  |  | 资金使用合规性及相符性 | 资金使用的合规性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 资金拨付的合规性 | 2 | 1.67 |
|  |  |  | 项目支出与下达资金的相符性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 资金执行进度 | 2 | 1.67 |
|  |  | 财务监控状况 | 监控机制的健全性 | 1 | 1 |
|  |  |  | 监控执行的有效性 | 2 | 1.83 |
| 产出 | 项目产出 | 项目完成情况 | 预定目标是否实现 | 7 | 7 |
|  |  | 资金使用成效 | 资金结转结余情况 | 7 | 6.5 |
|  |  | 完成及时性 | 项目是否按时完成 | 6 | 6 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 增加收入 | 7 | 7 |
|  |  | 社会效益 | 对居民的直接或间接影响 | 8 | 6.17 |
|  |  | 项目持续性影响 | 项目效果持续性 | 7 | 5 |
|  |  | 社会公众满意度 | 问卷满意度 | 8 | 8 |
| 综合得分 |  |  |  | 100 | 93.5 |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优秀 |

- （一）非现场评价情况分析

- 投入类评价指标得分情况

投入类共计20分，其中分为项目立项12分及资金落实8分，评价后得分共计20分，项目立项得分12分，资金落实得分8分。

- 过程类评价指标得分情况

过程类共计30分，其中分为业务管理15分及财务管理15分，评价后得分27.83分，业务管理得分14.33分，财务管理得分13.5分，业务管理扣分0.67分，财务管理扣分1.5分。

- 产出类评价指标得分情况

产出类共计20分，评价后得分19.5分，扣分0.5分。

- 效果类评价指标得分情况

效果类共计30分，评价后得分26.17分，扣分3.83分。

- （二）现场评价情况分析

项目效果的现场评价包含申报补贴资料的完整性、合规性，资金拨付的合规性、及时性，社会公众或服务对象满意度评价通过发放现场调查问卷的形式进行评价，共计六个镇街。

- （三）综合评价结论及分析

评价基准日为2019年12月31日，截止基准日区级财政专项扶贫资金329.85万元已全额到位。2019年专项扶贫项目使用绩效评价内资金302.19万元，结余27.66万元，结余资金待下年度使用。具体明细如下：

区级财政专项扶贫资金预算和支出情况表          单位：万元

| 序号 | 区直单位/市 | 项目名称 | 执行单位 | 资金建设内容 | 专项资金金额 | 实际支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 329.85 | 302.19 |
| 一、区直单位小计 |  |  |  |  | 4.05 | 4.05 |
| 1 | 市中区扶贫办 | 专项扶贫资金 |  | 雨露计划 | 2.4 | 2.4 |
|  | 团区委 | 专项扶贫资金 |  | 春晖助老区级配套 | 1.65 | 1.65 |
| 二、各镇街小计 |  |  |  |  | 325.8 | 298.14 |
| 2 |  | 专项扶贫资金 | 税郭镇 | 扶贫基金、对口支援丰都 | 102 | 89.01 |
|  |  |  | 孟庄镇 | 扶贫基金 | 41.8 | 41.8 |
|  |  |  | 齐村镇 | 扶贫基金 | 52.8 | 52.8 |
|  |  |  | 永安镇 | 扶贫基金 | 41.5 | 31.27 |
|  |  |  | 西王庄镇 | 扶贫基金、产业项目 | 74.9 | 74.03 |
|  |  |  | 光明路街道 | 扶贫基金 | 12.8 | 9.23 |

经过绩效评价小组认真分析总结，该项目实施的成绩综合得分93.5分，主要得分指标体现在：

1、在项目实施依据与资金落实情况上，项目总体实施依据符合政策，目标明确符合政策，财政资金及时到位，保证了项目的正常开展。

2、在业务管理与财务管理上，管理机构健全、资金审批基本符合要求、拨付手续基本齐全。

3、在项目产出上，2019年度区级专项扶贫资金项目目标基本已完成，审批基本符合规定，按照资金管理办法进行补助。

4、在项目效果上，主要表现为贫困户基本生活得到保障，一定程度上增加了收入提升就业，改善居住环境，提高生活水平。

社会公众或服务对象满意度评价通过现场发放问卷的形式进行评价，共计发放现场调查问卷30份，其中实施单位30份，贫困农户30份，共计收回现场问卷30份，走访周边村民对资金项目实施情况进行了调查，发现大幅提升农村人居环境，增加了建档立卡贫困人员的收入，项目实施单位及周边村民满意度为100%，问卷调查得分100分。

项目扣分主要指标体现：该项目评价扣分6.5分，过程指标扣分2.17分，产出指标扣分0.5分，效益指标扣分3.83分。扣分项明细如下：

1、过程指标中业务管理扣0.67分，财务管理扣1.5分，扣分原因为部分项目管理制度不完善，账务处理中未设置扶贫基金科目单独核算，付款审核不严格。部分村级凭证科目设置不合理，附件材料不齐全。

2、产出指标中项目产出扣0.5分，扣分原因部分镇街扶贫基金下达至各村时间较晚，下拨至村级的基金使用效率较低。

3、效益指标扣分3.83分，扶贫资金拨付带来社会响和持续性影响有待提高。

- 四、项目主要绩效

- 根据2019年初制定的项目目标，经过各级扶贫等相关部门执行努力，2019年制定的具体绩效目标基本完成，使得贫困户增收、一定程度增加就业。为中职高职学生发放补助，减轻贫困家庭就学压力；为贫困老人购置生活用品送温暖，改善贫困户居住环境，为基本生活提供保障，提高生活水平。对口支援中西部，改善丰都县贫困人口生活条件。

- 五、项目存在的主要问题

- 部分镇街拨至村级基金时间为2019年年底，资金拨付不及时，影响资金使用效益。部分镇街项目管理制度不完善，第三方出具验收资料显示项目管理需要进一步加强。账务处理上扶贫基金未设置专门科目进项核算，拨款审核不严格，附件材料等不齐全。项目完成后社会效益较显著，可持续影响较明显。

六、意见建议

为进一步提高扶贫专项资金的管理水平和使用效益，针对存在的问题，绩效评价小组提出如下建议：

1、	加强资金监管，财务制度切实履行，资金及时拨付，增强资金使用效益。

2、项目管理制度进一步完善，加强项目过程监督，把控对资料审核力度。

3、 扶贫基金独立核算、专款专用，付款过程加强审核，附件材料齐全。

七、需要说明的事项

（一）本事务所及评估人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

（二）项目实施单位枣庄市市中区扶贫开发领导小组办公室及各镇街、团区委的责任是提供形成本项目绩效自评报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

附件：

1.绩效评价指标体系表

2.调查问卷及统计分析表

3.绩效评价得分表

4.问题清单

徐州华兴会计师事务所有限公司    中国注册会计师：

中国   徐州市             中国注册会计师：

二〇二〇年九月十日

附件1

# 枣庄市市中区2019年度区级财政专项扶贫资金项目绩效评价指标表

| 一级 指标 | 权重 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标及分值 | 指标说明 | 评价标准 | 依据 | 依据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （20分） | 20% | 项目 立项 （12分） | 项目实施依据 （4分) | 政策依据(2分） | 项目政策依据、目标设定能够提供相关资料。 | 目标设定符合相关政策，满分2分,一般为1分。 | 项目设定及项目实施方案 | 中共山东省委山东省人民政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》（鲁发[2018]37号）、中共枣庄市委枣庄市人民政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》（枣发[2018]28号） |
|  |  |  |  | 主要目标（2分） | 项目目标设定合理。 | 目标方案符合要求，现状分析清晰，目标内容合理、准确，满分2分，一般为1分。 |  |  |
|  |  |  | 目标的设定情况 （8分) | 目标设立依据的充分性（2分） | 目标设定的是否客观、科学进行评价。 | 目标制定是否科学客观，满分2分，一般为1分。 | 有关法律法规要求，国民经济和社会发展规划、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点，部门职责 | 项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标，相关法律法规，中共枣庄市中区委枣庄市中区人民政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》（市中发[2018]21号），部门职责 |
|  |  |  |  | 目标的合理性 （2分） | 对绩效目标是否与本部门职责、承担单位职责密切相关进行评价。 | 目标制定科学客观、对目标的表述明确，对目标实现的方式和时间有合理计划，满分2分，一般为1分，不合理为0分。 |  |  |
|  |  |  |  | 目标的明确性 (2分） | 对绩效目标是否明确进行评价。 | 项目绩效目标在时效、效益等方面设置了绩效明确指标，指标内容清晰合理，满分2分一般为1分，不合理为0分。 |  |  |
|  |  |  |  | 目标与任务的相符性(2分） | 对绩效目标是否与预算相符进行评价。 | 项目绩效目标与项目预算计划数、资金量相符，满分2分不相符为0分。 |  |  |
|  |  | 资金 落实 (8分） | 项目资金到位率 (4分） | 区级财政资金到位率(4分） | 对财政资金到位情况进行评价（到位率=（实际到位资金/计划投入资金×100%）。 | 指标分值=资金到位率×指标满分值4分，满分为4分。 | 资金到位数、到位时间、规定的到位数、到位时间 | 指标文件、财政拨款凭证、资金到账、资金到户凭证等资金管理办法 |
|  |  |  | 项目资金到位及时率（4分） | 区级财政资金到位及时性(4分） | 资金到位及时性进行评价（到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%）。 | 指标分值=到位及时率×指标满分值4分，满分为4分。 |  |  |
| 一级 指标 | 权重 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标及分值 | 指标说明 | 评价标准 | 依据 | 依据来源 |
| 过程 （30分） | 30% | 业务 管理 （15分） | 建设管理 （10分） | 组织机构情况(4分） | 机构是否健全、分工明确 | 项目机构是否齐全、项目分工是否明确进行评价，满分为4分，超标为0分。 | 项目实施方案。 | 业务管理制度、国家法律、法规、政策 |
|  |  |  |  | 管理制度保障 （2分） | 管理制度是否健全及落实。 | 项目管理制度是否健全及落实，招投标资料、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全及归档，满分4分，制度不完整为2分，未制定为0分。 | 管理制度、日常执行情况 | 项目单位相关业务管理制度、项目实施的有关档案资料 |
|  |  |  |  | 项目执行控制进度情况（2分） | 项目执行进度是否进行控制监管 | 项目执行进度是否与方案一致，过程管理是否认真执行 | 项目实施方案，日常执行情况 | 项目单位实施方案、相关业务管理制度、项目实施的有关档案资料 |
|  |  |  |  | 项目资料归档管理情况(2分） | 项目资料归档管理情况。 | 项目是否对相关建设资料进行归档管理，满分2分，资料归档不完整的1分，未对资料进行归档管理的0分。 | 项目资料 | 项目资料档案 |
|  |  |  | 项目质量可控性 （5分） | 项目实施的审核控制情况(3分） | 对项目实施的控制情况进行评价。 | 项目实施与实施方案或计划相符，项目实施的控制情况，满分3分，一般为1分，不相符为0分。 | 项目实际建设完成情况、实施方案、计划书列明的建设内容 | 实施方案或任务书、督导检查记录、进度验收记录、验收报告等 |
|  |  |  |  | 项目质量管理水平(2分） | 项目质量管理、监理及材料质量检测、验收情况。 | 项目建设单位是否对项目质量进行监管和抽查，监理的管理是否到位，满分2分一般为1分，管理不到位为0分。 |  |  |
| 一级 指标 | 权重 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标及分值 | 指标说明 | 评价标准 | 依据 | 依据来源 |
| 接上页 过程 | 接上页 | 财务 管理 （15分） | 财务管理制度健全性（4分） | 资金管理制度的健全性(2分） | 对项目单位是否建立完善资金管理措施和制度进行评价。 | 项目单位资金管理措施和制度健全，满分2分，未制定制度为0分。 | 项目执行的资金管理制度 | 项目单位制定的资金管理办法 |
|  |  |  |  | 财务执行规范性(2分） | 对资金执行过程是否规范进行评价 | 执行是否遵守相关制度，满分2分，不规范按实际情况酌情扣分。 | 项目资金管理办法 | 项目单位制度的资金管理办法 |
|  |  |  | 资金使用合规性及相符性 （8分） | 资金使用的合规性(2分） | 对专项资金的适用范围、支出依据是否合理进行评价。 | 资金使用不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣1-2分，若项目20%以上资金存在问题二级指标整体不得分。 | 资金使用、支出的规范性和合规性 | 专项资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料 |
|  |  |  |  | 资金拨付的合规性(2分） | 对专项资金审批、拨付手续、拨付程序，拨付进度是否规范进行评价。 | 审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分，若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。 | 拨付流程、拨付进度 | 与专项资金拨付相关的凭证和资料 |
|  |  |  |  | 项目支出与下达资金的相符性(2分） | 对项目支出是否符合资金文件的要求进行评价。 | 项目支出完全符合拨付资金要求，得1分，若支出与资金内容不符且偏差率超过10%，则二级指标整体不得分。 | 支出数、拨付资金数、支出进度、计划支出进度 | 项目支出凭证、项目资金拨付文件等相关财务资料 |
|  |  |  |  | 资金执行进度（2分） | 资金执行过程中是否及时 | 审批及时，合理。满分2分，执行一般1分。严重影响项目进展扣2分。 | 资金申请、批复，相关计划书等 | 资金管理措施和制度，申请批复相关财务资料 |
|  |  |  | 财务监控状况（3分） | 监控机制的健全性(1分） | 对财务监控机制是否健全进行评价。 | 财务监控制度是否健全，满分1分，无监管机制为0分。 | 财务凭证与记录及公示材料 | 财务监控机制相关资料、财务监控相关证明文件、财务相关管理制度 |
|  |  |  |  | 监控执行的有效性(2分） | 对是否对财务进行有效的监控进行评价。 | 财务监控措施与制度的执行是否有效，满分2分，未进行监控为0分。 |  |  |
| 一级 指标 | 权重 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标及分值 | 指标说明 | 评价标准 | 依据 | 依据来源 |
| 产出 （20分） | 20% | 项目 产出 （20分） | 项目完成情况 （7分） | 预定目标是否实现 （7分） | 对照预定目标，对项目完成情况进行评价【完成率=（实际完成量/计划完成量）×100%】。 | 指标分值=实际完成率×指标满分值7分，若项目实际完成量达不到计划完成量的80%，则二级指标整体不得分。 | 项目实际完成内容、计划完成内容，绩效目标 | 实施方案或任务书、现场调研记录、项目完成记录等相关资料 |
|  |  |  | 资金使用成效 （7分） | 资金结转结余情况（7分） | 对照实际执行情况资金是否充分发挥是用绩效 | 资金是否按预期情况充分发挥效益，满分7分，视情况酌情扣分，扣完为止。 | 资金拨付材料、实际支出材料及附件、账簿等相关材料 | 资金项目记录档案资料、检查有关行业标准 |
|  |  |  | 完成及时性（6分） | 项目是否按时完成(6分） | 对项目是否按预定日期完成进行评价。 | 项目是否按实施方案如期完成，满分6分，推迟的按照情况酌情扣分，扣完为止。 | 项目目标和内容、项目实际完成内容 | 实施方案或任务书、项目进度计划、进度控制记录相关资料 |
| 效果 （30分） | 30% | 项目效益（30分） | 经济效益（7分） | 基本生活保障（7分） | 提高生活中经济来源 | 根据评价人员实地勘察、现场打分进行评价，满分7分，效果一般为5分，效果差为0分。 | 现场勘查 | 现场询问扶贫资金的效用情况 |
|  |  |  | 社会效益（8分） | 对居民直接或间接影响（8分） | 评价人员实地勘察、现场打分进行评价。 | 评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。 | 现场勘查及询问 | 增加收入的方式及金额等 |
|  |  |  | 项目的持续性（7分） | 项目效果的持续性（7分） | 扶贫资金对贫困户收入影响方式及长久性 | 根据评价人员走访，问卷调查进行评价，满分7分，一般为5分，无持续性为0分。 | 现场观察及走访 | 是否达到实施方案要的目标 |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 （8分） | 问卷满意度（8分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 指标分值=满意率×指标满分值8分。 | 社会公众户服务对象意见、建议 | 问卷调查表 |

附件2           枣庄市市中区2019年度区级财政专项扶贫资金项目绩效评价得分表

| 一级 指标 | 权重 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标及分值 | 指标说明 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （20分） | 20% | 项目 立项 （12分） | 项目实施依据 （4分) | 实施依据的充分性(2分） | 项目政策依据能够提供相关资料。 | 目标设定符合相关政策，满分2分,一般为1分。 | 2 |
|  |  |  |  | 主要目标（2分） | 项目目标设定合理。 | 目标方案符合要求，现状分析清晰，目标内容合理、准确，满分2分，一般为1分。 | 2 |
|  |  |  | 目标的设定情况 （8分) | 目标设立依据的充分性（2分） | 目标设定的是否客观、科学进行评价。 | 目标制定是否科学客观，满分2分，一般为1分。 | 2 |
|  |  |  |  | 目标的合理性 （2分） | 对绩效目标是否与本部门职责、承担单位职责密切相关进行评价。 | 目标制定科学客观、对目标的表述明确，对目标实现的方式和时间有合理计划，满分2分，一般为1分，不合理为0分。 | 2 |
|  |  |  |  | 目标的明确性 (2分） | 对绩效目标是否明确进行评价。 | 项目绩效目标在时效、效益等方面设置了绩效明确指标，指标内容清晰合理，满分2分一般为1分，不合理为0分。 | 2 |
|  |  |  |  | 目标与任务计划的相符性(2分） | 对绩效目标是否与下达资金相符进行评价。 | 项目绩效目标与项目预算计划数、资金量相符，满分2分不相符为0分。 | 2 |
|  |  | 资金 落实 (8分） | 项目资金到位率 (4分） | 区财政资金到位率(4分） | 对财政资金到位情况进行评价（到位率=（实际到位资金/计划投入资金×100%）。 | 指标分值=资金到位率×指标满分值4分，满分为4分。 | 4 |
|  |  |  | 项目资金到位及时率（4分） | 区财政资金到位及时性(4分） | 对财政资金到位及时性进行评价（到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%）。 | 指标分值=到位及时率×指标，满分为4分 | 4 |
| 一级 指标 | 权重 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标及分值 | 指标说明 | 评价标准 | 得分 |
| 过程 （30分） | 30% | 业务 管理 （15分） | 建设管理 （10分） | 组织机构情况(4分） | 机构是否健全、分工明确 | 项目机构是否齐全、项目分工是否明确进行评价，满分为4分，超标为0分。 | 4 |
|  |  |  |  | 管理制度保障 （2分） | 管理制度是否健全及落实。 | 项目管理制度是否健全及落实，招投标资料、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全及归档，满分4分，制度不完整为2分，未制定为0分。 | 1.83 |
|  |  |  |  | 项目执行控制进度情况（2分） | 项目执行进度是否进行控制监管 | 项目执行进度是否与方案一致，过程管理是否认真执行 | 2 |
|  |  |  |  | 项目资料归档管理情况(2分） | 项目资料归档管理情况。 | 项目是否对相关建设资料进行归档管理，满分2分，资料归档不完整的1分，未对资料进行归档管理的0分。 | 2 |
|  |  |  | 项目质量可控性 （5分） | 项目实施的审核控制情况(3分） | 对项目实施的控制情况进行评价。 | 项目实施与实施方案或计划相符，项目实施的控制情况，满分3分，一般为1分，不相符为0分。 | 2.67 |
|  |  |  |  | 项目质量管理水平(2分） | 项目质量管理、监理及材料质量检测、验收情况。 | 项目建设单位是否对项目质量进行监管和抽查，监理的管理是否到位，满分2分一般为1分，管理不到位为0分。 | 1.83 |
| 一级 指标 | 权重 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标及分值 | 指标说明 | 评价标准 | 得分 |
| 接上页 过程 | 接上页 | 财务 管理 （15分） | 财务管理制度健全性（4分） | 资金管理制度的健全性(2分） | 对项目单位是否建立完善资金管理措施和制度进行评价。 | 项目单位资金管理措施和制度健全，满分2分，为制定制度为0分。 | 2 |
|  |  |  |  | 财务执行规范性性(2分） | 对资金执行过程是否规范进行评价行性 | 执行是否遵守相关制度，满分2分，不规范按实际情况酌情扣分。 | 1.33 |
|  |  |  | 资金使用合规性及相符性 （8分） | 资金使用的合规性(2分） | 对专项资金的适用范围、支出依据是否合理进行评价。 | 资金使用不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣1-2分，若项目20%以上资金存在问题二级指标整体不得分。 | 2 |
|  |  |  |  | 资金拨付的合规性(2分） | 对专项资金审批、拨付手续、拨付程序，拨付进度是否规范进行评价。 | 审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分，若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。 | 1.67 |
|  |  |  |  | 项目支出与下达资金的相符性(2分） | 对项目支出是否符合资金文件的要求进行评价。 | 项目支出完全符合拨付资金要求，得1分，若支出与资金内容不符且偏差率超过10%，则二级指标整体不得分。 | 2 |
|  |  |  |  | 资金执行进度（2分） | 资金执行过程中是否及时 | 审批及时，合理。满分2分，执行一般1分。严重影响项目进展扣2分。 | 1.67 |
|  |  |  | 财务监控状况（3分） | 监控机制的健全性(1分） | 对财务监控机制是否健全进行评价。 | 财务监控制度是否健全，满分1分，无监管机制为0分。 | 1 |
|  |  |  |  | 监控执行的有效性(2分） | 对是否对财务进行有效的监控进行评价。 | 财务监控措施与制度的执行是否有效，满分2分，未进行监控为0分。 | 1.83 |
| 一级 指标 | 权重 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标及分值 | 指标说明 | 评价标准 | 得分 |
| 产出 （20分） | 20% | 项目 产出 （20分） | 项目完成情况 （7分） | 预定目标是否实现 （7分） | 对照预定目标，对项目完成情况进行评价【完成率=（实际完成量/计划完成量）×100%】。 | 指标分值=实际完成率×指标满分值7分，若项目实际完成量达不到计划完成量的80%，则二级指标整体不得分。 | 7 |
|  |  |  | 资金使用成效 （7分） | 资金结转结余情况（7分） | 对照实际执行情况资金是否充分发挥是用绩效 | 资金是否按预期情况充分发挥效益，满分7分，视情况酌情扣分，扣完为止。 | 6.5 |
|  |  |  | 完成及时性（6分） | 项目是否按时完成(6分） | 对项目是否按预定日期完成进行评价。 | 项目是否按实施方案如期完成，满分6分，推迟的按照情况酌情扣分，扣完为止。 | 6 |
| 效果 （30分） | 30% | 项目效益（30分） | 经济效益（7分） | 基本生活保障（7分） | 提高生活中经济来源 | 根据评价人员实地勘察、现场打分进行评价，满分7分，效果一般为5分，效果差为0分。 | 7 |
|  |  |  | 社会效益（8分） | 对居民直接或间接影响（8分） | 评价人员实地勘察、现场打分进行评价。 | 评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。 | 6.17 |
|  |  |  | 项目效果的持续性（7分） | 扶贫资金对贫困户收入影响方式及长久性 | 根据评价人员走访，问卷调查进行评价，满分7分，一般为5分，无持续性为0分。 | 根据评价人员走访，问卷调查进行评价，满分7分，一般为5分，无持续性为0分。 | 5 |
|  |  |  | 问卷满意度（8分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 指标分值=满意率×指标满分值8分。 | 指标分值=满意率×指标满分值8分。 | 8 |
| 综合得分 |  |  |  |  |  |  | 93.5 |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  | 优秀 |

枣庄市中区2019年区级专项资金绩效评价得分明细表

| 序号 | 镇街 | 投入（20分） |  |  |  |  |  |  |  | 过程（30分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出（20分） |  |  | 效果（30分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目立项（12分） |  |  |  |  |  | 资金落实 |  | 业务管理（15分） |  |  |  |  |  | 财务管理（15分） |  |  |  |  |  |  |  | 项目产出（20分） |  |  | 项目效益（30） |  |  |  |  |
|  |  | 项目实施依据（4分） |  | 目标的设定情况（8分） |  |  |  | 项目资金到位率（4分） | 项目资金到位及时率（4分） | 建设管理（10分） |  |  |  | 项目质量可控性（5分） |  | 财务管理制度健全性（4分） |  | 资金使用合规性及相符性（8分） |  |  |  | 财务监控状况（3分） |  | 项目完成情况（7分） | 资金使用成效（7分） | 完成及时性（6分） | 经济效益（7分） | 社会效益（8分） | 项目持续性影响（7分） | 社会公众满意度（8分） | 平均分 |
|  |  | 政策依据（2分） | 主要目标（2分） | 目标设立依据的充分性（2分） | 目标的合理性（2分） | 目标的明确性（2分） | 目标与任务的相符性（2分） | 区级财政资金到位率（4分） | 区级财政资金到位及时性（4分） | 组织机构情况（4分） | 管理制度保障（2分） | 项目执行控制进度情况（2分） | 项目资料归档管理情况（2分） | 项目实施的控制情况（3分） | 项目质量管理水平（2分） | 资金管理制度的健全性（2分） | 财务执行的规范性（2分） | 资金使用的合规性（2分） | 资金拨付的合规性（2分） | 项目支出与下达资金的相符性（2分） | 资金执行进度（2分） | 监控机制的健全性（1分） | 监控执行的有效性（2分） | 预定目标是否实现（7分） | 资金结转结余情况（7分） | 项目是否按时完成（6分） | 基本生活保障（7分） | 给贫困户带来直接或间接影响（8分） | 项目效果持续性（7分） | 问卷满意度（8分） |  |
| 1 | 光明路街道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 96 |
| 2 | 孟庄镇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 96 |
| 3 | 齐村镇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 92 |
| 4 | 税郭镇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 92 |
| 5 | 西王庄镇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 92 |
| 6 | 永安镇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 93 |
| 平均分数 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.83 | 2 | 2 | 2.67 | 1.83 | 2 | 1.33 | 2 | 1.67 | 2 | 1.67 | 1 | 1.83 | 7 | 6.5 | 6 | 7 | 6.17 | 5 | 8 | 93.5 |

注：区扶贫办“雨露”计划资金2.4万元为及团区委“金晖助老”资金1.65万元，按实级扣减分情况记入绩效考核扣减项，不记入各镇街平均分项。

附件三

调查问卷设计及统计分析

问卷调查

1、您是否了解财政专项扶贫资金项目（）

A、非常了解

B、了解

C、一般

D、不了解

2、如果您知道请选择您知道的途径（）

A、公示、公告栏

B、村、镇领导

C、其他群众

3、扶贫资金发放是否及时（）

A、及时

B、一般

C、不太及时

D、未收到

4、产业项目实施方案等信息是否进行公示（）

A、公示

B、未公示

C、不清楚

5、您对当前的扶贫项目是否满意（）

A、很满意

B、满意

C、一般

D、不满意

6、对您的生活状况是否有改善（）

A、很大改善

B、有改善

C、一般

D、改善甚微

7、您对扶贫项目有没有什么意见或建议？

调查问卷统计分析

调查单位：徐州华兴会计师事务所

调查对象：专项扶贫资金补助的对象                                           调查时间：2020年8月

| 题号 | 评价内容 | 评价结果统计 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 满意 |  | 基本满意 |  | 不满意 |  |
|  |  | 人数 | 百 分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 |
| 1 | 您是否了解财政专项扶贫资金项目 | 30 | 100% |  |  |  |  |
| 2 | 如果您知道请选择您知道的途径 | 30 | 100% |  |  |  |  |
| 3 | 扶贫资金发放是否及时 | 30 | 100% |  |  |  |  |
| 4 | 产业项目实施方案等信息是否进行公示 | 30 | 100% |  |  |  |  |
| 5 | 您对当前的扶贫项目是否满意 | 30 | 100% |  |  |  |  |
| 6 | 对您的生活状况是否有改善 | 30 | 100% |  |  |  |  |
| 7 | 您对扶贫项目有没有什么意见或建议？ | 30 | 100% |  |  |  |  |
| 调查情况分析： - 本次调查问卷30份，共计收回30份，有效30份。 - 问卷结果满意度统计：收回30份，均满意，评价满意率为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

问题清单

| 序号 | 街道 | 项目名称 | 主要问题 | 扣分 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光明路街道 | 扶贫基金 | - 社会效益及影响持续性有待进一步提升 | 4 |
| 2 | 永安镇 | 扶贫基金 | - 2019年期初扶贫基金未设置独立科目核算 - 付款审核不严格，公司开具工程发票名称，付款给个人，未见相关授权文件 - 社会效益及影响持续性有待进一步提升 | 7 |
| 3 | 齐村镇 | 扶贫基金 | - 2019年12月拨付村级基金，拨付不及时，资金使用效率较低 - 未设置扶贫基金科目独立核算 - 社会效益及影响持续性有待进一步提升 | 8 |
| 4 | 税郭镇 | - 扶贫基金 - 对口支援重庆丰都 | 1、2019年12月拨付村级基金，资金拨付不及时，使用效率较低。 2、抽查村级账务资料时，账务处理不及时，小型惠民工程实施进程较慢 3、社会效益及影响持续性有待进一步提升 | 8 |
| 5 | 西王庄镇 | - 产业项目 - 扶贫基金 | 1、项目管理制度不完善。 2、第三方出具的验收报告中部分内容与实施方案不一致。 3、抽查村级账务资料时，部分凭证附件不全，付款未让对方填写收款单，贫困户环境提升相关资料需要进一步完善 4、社会效益及影响持续性有待进一步提升 | 8 |
| 6 | 孟庄镇 | 扶贫基金 | 经济效益及影响持续性有待进一步提升 | 4 |