枣庄市市中区2019年市级财政

专项扶贫资金绩效评价报告

委托单位：枣庄市市中区财政局

项目主管单位：枣庄市市中区扶贫开发领导小组办公室

评价机构：徐州华兴会计师事务所有限公司

2020年9月10日

目  录

摘  要	1

一、项目概述	1

二、项目绩效目标	2

三、评价基本情况	2

四、评价结论情况	3

五、意见建议	5

绩效评价报告正文	6

一、项目基本情况	6

（一）项目概况	6

（二）项目绩效目标	7

（三）项目预算	7

（四）项目计划实施内容	7

（五）项目组织管理	8

二、绩效评价情况	8

（一）评价目的	8

（二）评价对象与范围	9

（三）评价依据	9

（四）评价原则、评价方法	10

（五）绩效评价指标体系	11

（六）评价人员组成	12

（七）绩效评价工作过程	12

三、评价结论及分析	14

（一）非现场评价情况分析	14

（二）现场评价情况分析	15

（三）综合评价结论及分析	15

四、项目主要绩效	16

五、项目存在的主要问题	17

六、意见建议	17

七、需要说明的事项	17

附件1绩效评价工作底稿	19

附件2绩效评价得分表	22

附件3调查问卷及统计分析表	25

附件4问题清单	27

- 摘  要

一、项目概述

打赢脱贫攻坚战，对于全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标具有决定性意义，根据《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见实》（枣发[2018]28号）、《中共枣庄市中区委枣庄市中区人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》（市中发[2018]21号）等文件精神，市中区扶贫办制定《关于加强2019年度财政专项扶贫资金使用监管的通知》（市中扶贫组办字[2019]5号），决定2019年全面开启对全国扶贫开发信息系统内所有脱贫享受政策的贫困户和市标贫困户进行巩固提升的新阶段攻坚工作，根据市级分配指导意见，2019年市级财政专项扶贫资金主要用于扶贫发展资金、医疗救助资金、少数民族发展资金、建档立卡工作经费等方面。

本次对2019年市级财政专项扶贫资金143万的使用情况开展绩效评价。

| 一、项目基本概况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 枣庄市市中区2019年市级财政专项扶贫资金 |  |  |
| 主管部门 | 枣庄市市中区扶贫开发领导小组 |  |  |
| 项目实施单位 | 齐村镇、永安镇、西王庄镇、光明路街道、区扶贫办、区医疗保障局 |  |  |
| 项目起止时间 | 2019年1月—2019年12月 |  |  |
| 计划安排资金（万元） | 143 | 实际到位资金（万元） | 143 |
| 其中：市财政 | 143 | 其中：市财政 | 143 |
| 其中: | 齐村镇 |  | 23.3 |
|  | 永安镇 |  | 5 |
|  | 西王庄镇 |  | 5 |
|  | 光明路街道 |  | 20 |
|  | 扶贫办 |  | 14.2 |
|  | 区医疗保障局 |  | 75.5 |

二、项目绩效目标

该项目是以《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》（枣发[2018]28号）为指导，坚持精准理念，围绕“巩固、接续、长效”总要求，把防止返贫摆到更加重要位置，加大老病残深度特困群体帮扶力度，推进开发式扶贫与保障性扶贫相结合，补短板，转作风，求实效，建立稳定脱贫长效机制。

三、评价基本情况

项目绩效评价的总体思路以该项目投入、过程、产出及效果为主要部分，其中投入包含规划及申报、项目资金的到位及时率、项目绩效目标的设立等；过程包含项目建设过程中的管理制度的执行、资金的使用率、资金使用过程中的财务监管；产出包含项目完成及验收情况等；效果包含项目是否达到预期效益等；以上各项作为设计绩效评价指标体系的重要组成部分，绩效评价关注的重点是评价对象的实际产出和效果，因此，在具体设置绩效评价指标的权重时，产出类及效果类指标在整体权重中占主导地位。

该项目评价方法采用因素分析法及公众评判法，由于绩效评价涉及具体的社会、经济调查，要求具有高水平的分析、判断能力，因此在人员配备方面我所充分考虑了相关人员需要具备足够的专业熟练程度和良好的工作能力，因此配备了注册会计师两名，会计师两名，辅助审计人员一名，分工明细如下：

| 评价人员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 主要工作 |
| 张辉 | 注册会计师/中级会计师 | 徐州华兴会计师事务所有限公司 | 根据收集完备的有关资料审核绩效评价报告 |
| 刘爱华 | 注册会计师 | 徐州华兴会计师事务所有限公司 | 根据收集完备的有关资料审核绩效评价报告初稿并进行修改 |
| 陈洪霞 | 会计师 | 徐州华兴会计师事务所有限公司 | 与项目单位对接收集项目相关资料并进行审核，对资料进行补充完善，编制审计报告初稿 |
| 王玲 |  |  |  |
| 刘莹莹 | 助理审计 | 徐州华兴会计师事务所有限公司 | 对项目现场进行勘察，现场发放调查问卷，收集并统计现场资料 |

评价过程主要有三个阶段，一是准备阶段，按照业务需要成立绩效评价工作小组，收集整理绩效评价相关基础资料，二是绩效评价实施阶段，对收集到的资料进行审核、补充相关资料、实施绩效评价相关工作；三是撰写和提交绩效评价报告阶段，撰写报告、提交报告。

- 评价结论情况

- 该项目评价综合得分94.5分，投入指标分值20分，得分20分；过程指标分值30分，得分28.7分；产出指标分值20分，得分19.3分；效果指标分值30分，得分26.5分。得分情况如下：

| 评价指标 |  |  |  | 指标分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 100 |  |
| 投入 | 项目立项 | 项目实施依据 | 实施依据的充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 主要目标 | 2 | 2 |
|  |  | 目标的设定情况 | 目标设立依据的充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 目标的合理性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 目标的明确性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 目标与任务计划的相符性 | 2 | 2 |
|  | 资金落实 | 项目资金到位率 | 市级资金到位率 | 2 | 2 |
|  |  | 项目资金到位及时性 | 市级资金到位及时性 | 2 | 2 |
|  |  | 项目资金支付合规性 | 资金拨付是否符合相关规定 | 2 | 2 |
|  |  | 项目资金支付的相符性 | 资金拨付是否与方案一致 | 2 | 2 |
| 过程 | 业务管理 | 组织管理水平 | 组织机构情况 | 4 | 4 |
|  |  |  | 管理制度保障 | 4 | 4 |
|  |  | 项目质量可控性 | 项目质量或标准的健全性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 项目审批原则 | 2 | 2 |
|  |  |  | 项目审核情况 | 2 | 2 |
|  |  |  | 项目完成质量监管是否到位 | 1 | 1 |
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 资金管理制度的健全性 | 2 | 1.8 |
|  |  |  | 资金管理办法与财务会计制度的相符性 | 2 | 1.8 |
|  |  |  | 资金管理办法的可行性 | 2 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性及相符性 | 资金使用的合规性 | 2 | 1.8 |
|  |  |  | 资金拨付的合规性 | 2 | 1.8 |
|  |  |  | 项目支出与下达资金的相符性 | 2 | 1.8 |
|  |  | 财务监控状况 | 监控的规范性 | 3 | 2.7 |
| 产出 | 项目产出 | 项目完成情况 | 预定目标是否实现 | 7 | 7 |
|  |  | 项目完成质量 | 工程质量合格率 | 7 | 7 |
|  |  | 项目完成及时性 | 项目工期是否按时完成 | 6 | 5.3 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 对市中区贫困群众带来的直接或间接影响 | 10 | 7.5 |
|  |  | 可持续影响 | 项目运行后的可持续影响 | 10 | 9 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 问卷满意度调查 | 10 | 10 |
| 综合得分 |  |  |  | 100 | 94.5 |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优秀 |

该市级财政扶贫专项资金项目通过将143万切块分配至市级精准扶贫示范基金奖补、“雨露计划”、医疗救助、建档立卡、少数民族发展方面，增强帮扶的针对性和可操作性，因地制宜精准扶贫，经过绩效评价工作小组认真分析总结，该项目实施的成绩主要表现在以下几个方面：

- 在项目立项与资金落实情况上，项目总体方案及规划质量符合政策，目标明确符合政策，资金及时到位，保证了项目的正常开展。

- 在业务管理上，管理机构健全、项目制定了部分管理制度、采购程序合理、健全。

3、在项目产出上，截至2019年底光明路街道振兴村基础设施及居民电网改造项目、齐村回民公墓道路维修项目已经完工，并完成验收工作。

4、在项目效果上，主要表现在对市级精准扶贫示范基地给予奖补、改善少数民族贫困村基础设施建设、对建档立卡贫困户进行医疗救助等方面，加强了脱贫攻坚项目的管理、宣传、培训工作，充分发挥了资金的使用效能，切实做到了对重点区域、重点群众进行帮扶。

5、项目扣分主要指标体现：该项目评价扣分5.5分，过程指标扣分1.3分，产出指标扣分0.7分，效果指标扣分3.5分。

扣分主要原因为项目未按照实施方案的进度完成建设，账务处理中使用会计科目不准确，建档立卡经费未按规定用途使用，截至2019年底10.9万专项资金暂未使用，项目运行后带来的的社会效果较显著，可持续影响比较高。

五、意见建议

为进一步提高财政专项资金的管理水平和使用效益，针对存在的问题，绩效评价小组提出如下建议：

- 评价过程中发现部分专项资金使用不合规，应进一步规范扶贫专项资金的使用范围，并且部分专项资金2019年未使用，建议提高资金使用效率。

- 评价过程中发现部分村处理账务使用会计科目不准确，加强账务处理时正确使用会计科目。

- 评价过程中发现项目实际开展与完工晚于项目实施方案规划的时间，建议完善项目的管理制度，制定与相关项目相关的各项管理制度，做到项目实施方案与切实执行的统一性。

绩效评价报告正文

徐华会专审（2020）第157号

为了加强财政专项资金项目支出管理和使用，提高财政资金使用效益和效率，通过对项目执行与完成情况的全面了解和分析，对项目计划的执行、项目资金的筹集、项目效果等情况进行评价，总结项目执行中存在的问题，不断提高财政专项资金投入所产生的社会效益，按照《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和《枣庄市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）、《关于开展全区项目绩效评价工作的实施方案》（市中财绩〔2020〕2号）的相关要求，我们接受枣庄市市中区财政局委托，于2020年8月10日至9月10日组织相关人员对枣庄市市中区2019年度市级财政专项扶贫项目专项资金的管理和使用情况进行了绩效评价工作，我们在通过实地调查、核实、收集、座谈、汇总、分析绩效相关资料的基础上，对照绩效评价指标和标准进行评议和打分，对项目资金的使用、项目执行的效果进行汇总分析，形成了枣庄市市中区2019年度市级财政专项扶贫资金项目绩效评价报告。

一、项目基本情况

- （一）项目概况

打赢脱贫攻坚战，对于全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标具有决定性意义，根据《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见实》（枣发[2018]28号）、《中共枣庄市中区委枣庄市中区人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》（市中发[2018]21号）等文件精神，2019年是巩固提升脱贫攻坚成果的关键一年，为保障提升成效，市财政持续加大投入力度支持脱贫攻坚，巩固脱贫攻坚成效。

（二）项目绩效目标

该项目是以《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》（枣发[2018]28号）为指导，坚持精准理念，围绕“巩固、接续、长效”总要求，聚力“两不愁三保障”核心指标，把防止返贫摆到更加重要位置，加大老病残深度特困群体帮扶力度，推进开发式扶贫与保障性扶贫相结合，补短板，转作风，求实效，建立稳定脱贫长效机制。

（三）项目预算

枣庄市市中区2019年度市级财政专项扶贫项目，该项目计划总投资143万元，其中包含枣庄市市中区财政局下发的《关于下达2019年市财政专项扶贫资金的通知》市中财农整指[2019]11号文的143万专项资金，明细如下表：

| 序号 | 镇街（单位） | 市级精准扶贫示范基金奖补 | 补雨露计划（2018年垫付） | 医疗救助 | 建档立卡经费 | 少数民族发展基金 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齐村镇 |  | 0.3 |  |  | 23 | 23.3 |
| 2 | 永安镇 | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 3 | 西王庄镇 | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 4 | 光明路街道 |  |  |  |  | 20 | 20 |
| 5 | 扶贫办 |  | 9.9 |  | 4.3 |  | 14.2 |
| 6 | 区医疗保障局 |  |  | 75.5 |  |  | 75.5 |
|  | 合计 | 10 | 10.2 | 75.5 | 4.3 | 43 | 143 |

- （四）项目计划实施内容

2019年全面开启对全国扶贫开发信息系统内所有脱贫享受政策的贫困户和市标贫困户进行巩固提升的新阶段攻坚工作，根据市级分配指导意见，2019年市级财政专项扶贫资金主要用于扶贫发展资金、医疗救助资金、少数民族发展资金、建档立卡工作经费等方面。

该项目具体计划实施内容为市级精准扶贫示范基金奖补10万，补2018年垫付雨露计划10.2万，医疗救助75.5万，建档立卡经费4.3万，少数民族发展基金43万。

- （五）项目组织管理

枣庄市市中区2019年度市级财政专项扶贫资金项目组织管理部门及职责：

市中区财政局负责按照财政管理制度的有关规定，及时办理资金拨付手续，加快推进资金落实。

市中区区扶贫办负责制定专项资金使用计划，提出任务目标；按照要求指导镇（街）完善项目库建设、审核项目实施方案、督导检查资金及项目实施情况。

镇（街）财政部门负责按照财政管理制度的有关规定，及时办理资金拨付手续，对资金的安全、规范、有效运行负直接责任。

镇（街）级扶贫办负责编制项目实施方案，根据项目进度，审核项目单位报账材料；定期调度项目开展情况，建立监督考核制度，定期不定期的对各区项目进展情况进行督导巡查，对存在的问题及时通报整改。

二、绩效评价情况

- （一）评价目的

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）的要求，此次对枣庄市市中区2019年度市级财政专项扶贫项目资金143万元进行绩效评价，该项资金主要用于脱贫攻坚，本次评价是了解资金落实、业务管理、财务管理、项目产出及社会效益等有关情况，加强财政支出管理，提高资金使用效率，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行的，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，进一步增强财政资金使用效率和效益提供参考。

通过绩效评价，可以衡量项目资金使用效率，掌握项目资金使用的规范性、科学性，分析项目支出绩效目标的完成情况，总结经验，分析存在问题，改进预算管理、优化资源配置，不断提高项目资金支出管理水平。

- （二）评价对象与范围

评价对象为枣庄市市中区扶贫开发领导小组办公室；评价范围为枣庄市市中区2019年度市级财政专项扶贫项目资金143万元使用过程中的相关资料及资金使用后达到的社会效益，本次绩效评价是在项目执行单位绩效自评的基础上，由徐州华兴会计师事务所有限公司对该项目资料及现场进行评审。

- （三）评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

（3）《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）；

（4）《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（5）中共枣庄市委枣庄市人民政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》（枣发[2018]28号）；

- 中共枣庄市中区委枣庄市中区人民政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》（市中发[2018]21号）；

- 市扶贫办、市财政局《关于加强2019年度市级财政专项扶贫资金使用管理的通知》（枣扶贫组办字[2019]10号）；

- 《市中财政专项扶贫资金和项目管理实施细则》（市中财农[2017]7号）；

- 《枣庄市扶贫资金项目公告公示实施细则》（枣扶贫组办字[2018]33号）；

- 预算绩效目标及其他相关材料；

- 关于下达2019年市财政专项扶贫资金的通知（市中财农整指[2019]11号）；

- 相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

- 项目任务书、实施方案、验收报告、绩效自评报告等；

- 与专项资金支出有关的明细账、记账凭证、原始凭证；

- 其他相关资料

- （四）评价原则、评价方法

按照项目绩效评价指标体系的要求，采取相关性、重要性及系统性原则相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，综合运用因素分析法、公众评判法等，通过与该项目单位人员座谈、资料核查、选点抽查、电话访谈与现场发放问卷调查等方法，从项目投入、过程、产出、效果四个方面对项目实施情况进行了全面评价。

- （五）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系的制定主要包括投入、过程、产出和效益四个方面，满分为100分。一是投入（20分），主要评价项目规划规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率和到位及时性等工作情况；二是过程（30分），主要评价业务管理制度健全性、制度执行有效性、质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用率及合规性、财务监控有效性等基础工作开展情况；三是产出（20分），主要评价目完成情况情况、项目完成质量、项目完成及时性等情况；四是效果（30分），主要评价社会效益、项目的持续性、项目实施潜在效益、社会公众或服务对象对枣庄市市中区2019年市级财政专项扶贫项目的满意度等情况；绩效评价关注的重点是评价对象的实际产出和效果，因此，在具体设置绩效评价指标的权重时，产出类及效果类指标在整体权重中占主导地位，以上评价指标数据来源主要为评价人员收集补充及整理出的项目的基础资料，评价人员实地勘察及现场发放调查问卷。

评价过程中按照评价结果分为四个级别：优、良、中、差。

优秀为项目完成情况超过项目制定的指标标准或达标并且成效显著，分值大于或等于90分; 
    良好为项目完成情况达到项目制定的指标标准要求并且成效明显，分值为80分-89分; 
    中为项目完成情况基本达到项目制定的指标标准要求并且成效一般，分值为65-79分;

差为项目完成情况远低于项目制定的指标标准并且成效较差，分值为65分以下。

- 评价人员组成

| 序号 | 工作内容 | 人员 | 职称 | 完成 时限 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与项目单位沟通后采集项目相关资料进行整理 | 张辉、刘爱华、 陈洪霞、王玲、刘莹莹 | 注册会计师、会计师、 辅助审计人员 | 2020年8月20日前 | 收集资料是绩效评价的核心工作，整理收集到的资料，并对资料合规性进行检查 |
| 2 | 明确根据项目绩效目标指标体系检查资料缺失或不完善的，与委托方及项目相关单位充分沟通，补充完善相关资料 | 张辉 、刘爱华、陈洪霞、王玲、刘莹莹 | 注册会计师、会计师、 辅助审计人员 | 2020年8月31日前 | 从多个方面补充实物资料、口头资料、书面资料和分析性资料，尽可能做到资料全面为绩效评价提供可靠依据 |
| 3 | 按照确定好的现场和非现场评价范围采取勘查、巡查、复核等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见；编制社会调查问卷到相关范围内对相关人员展开调查并整理出具调查结果 | 张辉、刘爱华 陈洪霞、王玲 、刘莹莹 | 注册会计师、会计师、 辅助审计人员 | 2020年 9月5日前 | 实地勘查现场比单纯的文字描述更有证明力，相关范围内问卷调查可以快速、便捷从大量人员获得群众评价信息 |
| 4 | 出具绩效评价初稿，征求项目主管部门的意见，根据反馈意见进一步修改完善后，报委托方审核并出具报告 | 张辉 刘爱华 | 注册会计师、 会计师 | 2020年 9月10 日前 | 根据收集完备的相关资料由经验丰富的评价人员出具初稿并提交审核 |

- （七）绩效评价工作过程

1、评价准备阶段：2020年8月10日成立绩效评价工作组，由于绩效评价涉及具体的社会、经济调查，要求具有高水平的分析、判断能力，因此在人员配备方面我所充分考虑了相关人员需要具备足够的专业熟练程度和良好的工作能力，因此配备了注册会计师两名，会计师三名，辅助审计人员一名。评价队伍组建完成后积极与相关项目主管单位对接，收集整理绩效评价相关基础资料。

2、绩效评价实施阶段：资料审核、拟定具体评价工作方案、实施绩效评价、完成绩效评价。

2020年8月10日至2020年8月20日收集及整理项目相关资料，并对资料的合规性进行检查。

2020年8月21至2020年8月31日对前期资料整理过程中出现的问题进行资料的补充及落实，尽可能做的项目资料完整全面，为绩效评价提供可靠的依据。

2020年9月1日至2020年9月5日对项目进行实地观察及勘验，实地调查比单纯的文字描述更有证明力，对项目相关范围内进行问卷调查，该项调查可以快速、便捷从大量周边人员获得真实的群众评价信息。

3、撰写和提交评价报告阶段：撰写报告、提交报告。

2020年9月10日前在对所收集资料进行全面分析的基础上对绩效目标的投入、过程、产出和效果等做出具体分析和评价，按照数据真实准确、依据充分、分析透彻、结论准确的原则由经验丰富的评价人员出具有明确绩效目标、项目实施中存在的各项问题、以及对存在问题有针对性建议和意见的绩效评价初稿，并提交委托方对评价报告的真实性、合理性、完整性充分征询意见。

根据各方提出的书面合理意见对评价报告进行修改和完善后将绩效评价终稿提交委托方。

三、评价结论及分析

| 评价指标 |  |  |  | 指标分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 100 |  |
| 投入 | 项目立项 | 项目实施依据 | 实施依据的充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 主要目标 | 2 | 2 |
|  |  | 目标的设定情况 | 目标设立依据的充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 目标的合理性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 目标的明确性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 目标与任务计划的相符性 | 2 | 2 |
|  | 资金落实 | 项目资金到位率 | 市级资金到位率 | 2 | 2 |
|  |  | 项目资金到位及时性 | 市级资金到位及时性 | 2 | 2 |
|  |  | 项目资金支付合规性 | 资金拨付是否符合相关规定 | 2 | 2 |
|  |  | 项目资金支付的相符性 | 资金拨付是否与方案一致 | 2 | 2 |
| 过程 | 业务管理 | 组织管理水平 | 组织机构情况 | 4 | 4 |
|  |  |  | 管理制度保障 | 4 | 4 |
|  |  | 项目质量可控性 | 项目质量或标准的健全性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 项目审批原则 | 2 | 2 |
|  |  |  | 项目审核情况 | 2 | 2 |
|  |  |  | 项目完成质量监管是否到位 | 1 | 1 |
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 资金管理制度的健全性 | 2 | 1.8 |
|  |  |  | 资金管理办法与财务会计制度的相符性 | 2 | 1.8 |
|  |  |  | 资金管理办法的可行性 | 2 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性及相符性 | 资金使用的合规性 | 2 | 1.8 |
|  |  |  | 资金拨付的合规性 | 2 | 1.8 |
|  |  |  | 项目支出与下达资金的相符性 | 2 | 1.8 |
|  |  | 财务监控状况 | 监控的规范性 | 3 | 2.7 |
| 产出 | 项目产出 | 项目完成情况 | 预定目标是否实现 | 7 | 7 |
|  |  | 项目完成质量 | 工程质量合格率 | 7 | 7 |
|  |  | 项目完成及时性 | 项目工期是否按时完成 | 6 | 5.3 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 对市中区贫困群众带来的直接或间接影响 | 10 | 7.5 |
|  |  | 可持续影响 | 项目运行后的可持续影响 | 10 | 9 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 问卷满意度调查 | 10 | 10 |
| 综合得分 |  |  |  | 100 | 94.5 |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优秀 |

- （一）非现场评价情况分析

投入类评价指标得分情况

投入类共计20分，其中分为项目立项12分及资金落实8分，评价后得分共计20分。

过程类评价指标得分情况

过程类共计30分，其中分为业务管理15分及财务管理15分，评价后得分28.7分，业务管理得分15分，财务管理得分13.7分，财务管理扣分1.3分。

产出类评价指标得分情况

产出类共计20分，为项目产出，评价后得分19.3分，扣分0.7分。

效果类评价指标得分情况

效果类共计30分，为项目效益，评价后得分26.5分，扣分3.5分。

- （二）现场评价情况分析

项目效果的现场评价包含工程感官质量，经现场勘查后与实施方案对比项目建设部分与实施方案相符，社会公众或服务对象满意度评价需通过现场发放问卷的形式进行评价，共计发放调查问卷30分，共计回收30分，使用走访部分贫困户对项目实施情况进行了调查，调查发现群众对该项目满意度比较高。

- （三）综合评价结论及分析

经过绩效评价小组认真分析总结，，评价基准日为2019年12月31日，截止基准日财政专项资金143万已以枣财农整指[2019]2号文下达至市中区财政局，市中区财政局以市中财农整指[2019]11号文下达至市中区扶贫办,该项目实施的成绩综合得分94.5分，主要得分指标体现在：

1、在项目立项与资金落实情况上，项目总体方案及规划质量符合政策，目标明确符合政策，资金及时到位，保证了项目的正常开展。

2、在业务管理与财务管理上，管理机构健全、项目制定了部分管理制度、采购程序合理、健全。

3、在项目产出上，截至2019年底光明路街道振兴村基础设施及居民电网改造项目、齐村回民公墓道路维修项目已经完工，并完成验收工作。

4、在项目效果上，主要表现在对市级精准扶贫示范基地给予奖补、改善少数民族贫困村基础设施建设、对建档立卡贫困户进行医疗救助等方面，加强了脱贫攻坚项目的管理、宣传、培训工作，充分发挥了资金的使用效能，切实做到了对重点区域、重点群众进行帮扶。

项目扣分主要指标体现：该项目评价扣分5.5分，过程指标扣分1.3分，产出指标扣分0.7分，效果指标扣分3.5分。

扣分项明细如下：

- 1、过程指标中业务管理扣1.3分，扣分原因项目未按照实施方案完成建设，截止2019年底10.9万专项资金暂未使用，账务处理中使用会计科目不准确，未按规定用途使用资金，建档立卡工作经费用作扶贫办普通工作经费，财务监管制度不完善。

- 2、产出指标中项目产出扣0.7分，扣分原因未按照实施方案完成项目建设，实际开工和完工晚于项目实施方案。

- 3、效果指标中项目效益扣3.5分，扣分原因项目运行后带来的社会效益较明显，较好的保证了扶贫效果的可持续性。

- 四、项目主要绩效

截至2019年底市级财政专项扶贫资金143万基本使用完毕，结余10.9万未使用，其中9.9万已于2020年拨付至光明路街道办事处。截至2019年底市级精准扶贫示范基地奖补、雨露计划资金、医疗救助资金、少数民族发展资金已完成拨付并使用，其中：光明路街道振兴村基础设施及居民电网改造项目、齐村回民公墓道路维修项目已经完工，并完成验收工作，贫困人员对于政府扶贫工作的满意度得到了一定的提高。

- 五、项目存在的主要问题

（1）项目的具体实施未与实施方案保持一致，存在项目开工及验收滞后的情况。

（2）部分专项资金使用不规范，资金使用制度不完善。

（3）部分村处理账务使用会计科目不准确。

- 六、意见建议

为进一步提高财政专项资金的管理水平和使用效益，针对存在的问题，绩效评价小组提出如下建议：

- （1）评价过程中发现部分专项资金使用不合规，应进一步规范扶贫专项资金的使用范围，并且部分专项资金2019年未使用，建议提高资金使用效率。

- （2）评价过程中发现部分村处理账务使用会计科目不准确，加强账务处理时正确使用会计科目。

- （3）评价过程中发现项目实际开展与完工晚于项目实施方案规划的时间，建议完善项目的管理制度，制定与相关项目相关的各项管理制度，做到项目实施方案与切实执行的统一性。

七、需要说明的事项

- （一）本事务所及评估人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

- （二）项目相关单位市中区扶贫办及相关镇街的责任是提供本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

- 附件：1.绩效评价指标体系表

- 2.绩效评价得分表

- 3.调查问卷及统计分析表

- 4.问题明细表

徐州华兴会计师事务所有限公司    中国注册会计师：

- 中国   徐州市             中国注册会计师：

二〇二〇年九月十日

附件1

# 枣庄市市中区2019年市级财政专项扶贫资金项目绩效评价指标表

| 一级 指标 | 权重 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标及分值 | 指标说明 | 评价标准 | 依据 | 依据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （20分） | 20% | 项目 立项 （12分） | 项目实施依据（4分) | 实施依据的充分性 (2分） | 项目政策依据能够提供相关资料。 | 目标设定符合相关政策，满分2分，一般为1分。 | 项目规划书及建设方案 | 中共枣庄市委枣庄市人民政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》（枣发[2018]28号）、中共枣庄市中区委枣庄市中区人民政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》（市中发[2018]21号） |
|  |  |  |  | 主要目标（2分） | 项目目标设定合理。 | 目标方案符合要求，现状分析清晰，建设内容合理，建设目标准确，满分2分，一般为1分。 |  |  |
|  |  |  | 目标的设定情况 （8分) | 目标设立依据的充分性（2分） | 目标设定的是否客观、科学进行评价。 | 目标制定是否科学客观，满分2分，一般为1分。 | 有关法律法规要求，国民经济和社会发展规划、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点，部门职责 |  |
|  |  |  |  | 目标的合理性 （2分） | 对绩效目标是否与本部门职责、承担单位职责密切相关进行评价。 | 目标制定科学客观、对目标的表述明确，对目标实现的方式和时间有合理计划，满分2分，一般为1分，不合理为0分。 |  | 项目的绩效目标申报表、实施方案 |
|  |  |  |  | 目标的明确性 (2分） | 对绩效目标是否明确进行评价。 | 项目绩效目标在时效、效益等方面设置了绩效明确指标，指标内容清晰合理，满分2分一般为1分，不合理为0分。 |  |  |
|  |  |  |  | 目标与任务计划的相符性(2分） | 对绩效目标是否与预算相符进行评价。 | 项目绩效目标与项目预算计划数、资金量相符，满分2分不相符为0分。 |  |  |
|  |  | 资金 落实 (8分） | 项目资金到位率 (2分） | 区级财政资金到位率(2分） | 对区级财政资金到位情况进行评价（到位率=（实际到位资金/计划投入资金×100%）。 | 指标分值=资金到位率×指标满分值2分，满分为2分。 | 资金到位数、到位时间、规定的到位数、到位时间 | 《关于下达2019年市财政专项扶贫资金的通知》（市中财农整指[2019]11号） |
|  |  |  | 项目资金到位及时率 （2分） | 区级财政资金到位及时性(2分） | 对区级财政资金到位及时性进行评价（到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%）。 | 指标分值=到位及时率×指标满分值2分，满分为2分。 |  |  |
|  |  |  | 项目资金支付合规性（2分） | 资金拨付是否符合相关规定（2分） | 是否符合专项资金管理规定 | 项目实际支出与规定相符：是：2分；基本相符：1分；不是：0分 | 资金实际的使用范围、金额、规定的使用范围、金额 | 《关于加强2019年度市级财政专项扶贫资金使用监管的通知》（枣扶贫组办字[2019]10号） |
|  |  |  | 项目资金支付的相符性（2分） | 资金拨付是否与方案一致（2分） | 是否符合方案内容 | 项目实际支出与规定相符：是：2分；基本相符：1分；不是：0分 |  |  |
| 一级 指标 | 权重 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标及分值 | 指标说明 | 评价标准 | 依据 | 依据来源 |
| 过程 （30分） | 30% | 业务 管理 （15分） | 组织管理水平（8分） | 组织机构情况 (4分） | 机构是否健全、分工明确 | 项目机构是否齐全、项目分工是否明确，满分为2分，不健全为0分 | 枣庄市扶贫开发领导小组办公室主要职责 | 项目单位相关业务管理制度、项目实施的有关档案资料 |
|  |  |  |  | 管理制度保障 (4分） | 管理制度是否健全及落实，档案资料是否归档。 | 项目管理制度是否健全及落实，招投标资料、项目合同书、验收报告、监理、技术鉴定等资料是否齐全及归档，满分2分，制度不完整为1分，未制定为0分。 | 管理制度、日常执行情况 |  |
|  |  |  | 项目质量可控性 （7分） | 项目质量或标准的健全性(2分） | 对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。 | 项目是否具有完备的质量与标准要求，满分2分，标准不健全为0分。 | 项目实际建设完成情况、实施方案、计划书列明的建设内容 | 项目实施方案督导检查记录、进度验收记录、验收报告等 |
|  |  |  |  | 项目审批原则(2分） | 项目质量管理、监理及材料质量检测、验收情况。 | 项目建设单位是否对项目质量进行监管和抽查，监理的管理是否到位，满分2分，一般为1分，管理不到位为0分。 |  |  |
|  |  |  |  | 项目审核情况（2分） | 项目上报资料是否符合相关规定 | 项目审核与实施方案或计划是否相符，满分为2分，一般为1分，不相符为0分 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成质量监管是否到位（1分） | 项目完成质量管理及监管 | 项目管理单位是否对项目完成情况进行监管和抽查，满分为2分，一般为1分，管理不到位为0分 |  |  |
|  |  | 财务 管理 （15分） | 财务管理制度健全性（6分） | 资金管理制度的健全性(2分） | 对项目单位是否建立完善资金管理措施和制度进行评价。 | 项目单位资金管理措施和制度健全，满分1分，未制定制度为0分。 | 项目执行的资金管理制度 | 市扶贫办、市财政局《关于加强2019年度市级财政专项扶贫资金使用管理的通知》（枣扶贫组办字[2019]10号）、《市中财政专项扶贫资金和项目管理实施细则》（市中财农[2017]7号）、项目单位支出凭证等相关财务资料 |
|  |  |  |  | 资金管理办法与财务会计制度的相符性（2分） | 项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定 | 资金管理办法符合财务会计制度相关规定，满分2分，不符合为0分 |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理办法的可行性（2分） | 资金管理办法的可行性 | 资金管理办法可以有效的管理项目资金，内容完善全面，具有可行性，满分为1分，制定不完善可行为0分 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规性及相符性 （6分） | 资金使用的合规性(2分） | 对专项资金的适用范围、支出依据是否合理进行评价。 | 资金使用不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣1分，若项目20%以上资金存在问题二级指标整体不得分。 | 资金使用、支出的规范性和合规性 |  |
|  |  |  |  | 资金拨付的合规性(2分） | 对专项资金审批、拨付手续、拨付程序，拨付进度是否规范进行评价。 | 审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣1分，若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。 | 拨付流程 | 与专项资金拨付相关的凭证和资料 |
|  |  |  |  | 项目支出与下达资金的相符性(2分） | 对项目支出是否符合下达资金的要求进行评价。 | 项目支出符合预算要求，得1分，否则不得分，若支出与预算内容不符且偏差率超过5%，则二级指标整体不得分。 | 支出数、预算数、支出进度、计划支出进度 | 项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料 |
|  |  |  | 财务监控状况 （3分） | 监控的规范性 (3分） | 对是否按照相关制度对财务进行监控进行评价 | 严格按照相关制度对财务进行监控，满分2分，未按规定监控为0分。 | 财务凭证与记录 | 相关资料、相关证明文件、财务相关管理制度 |
| 一级 指标 | 权重 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标及分值 | 指标说明 | 评价标准 | 依据 | 依据来源 |
| 产出 （20分） | 20% | 项目 产出 （20分） | 项目完成情况 （7分） | 预定目标是否实现（7分） | 对照预定目标，对项目完成情况进行评价【完成率=（实际完成量/计划完成量）×100%】。 | 指标分值=实际完成率×指标满分值8分，若项目实际完成量达不到计划完成量的80%，则二级指标整体不得分。 | 项目实际建设完成内容、计划建设完成内容 | 实施方案、项目验收记录、项目完成记录、现场调研等相关资料 |
|  |  |  | 项目完成质量 （7分） | 项目质量合格率（7分） | 对照预定目标，对项目实施质量达标情况进行评价【质量达标率=（质量达标完成量/实际完成量）×100%。 | 指标分值=质量达标率×指标满分值10分。 | 项目完成内容、有关行业标准 | 项目现场调研记录、项目记录档案资料、检查验收记录资料 |
|  |  |  | 完成及时性（6分） | 项目是否按时完成(6分） | 对项目是否按期完成进行评价。 | 项目是否按实施方案如期完成，满分10分，推迟的按照情况酌情扣分，扣完为止。 | 项目目标和内容、项目实际产出内容 | 实施方案、验收资料 |
| 效果 （30分） | 30% | 项目 效益 （30分） | 社会效益 （10分） | 对村民带来的直接或间接影响 （10分） | 项目实施对村民生活环境所带来的直接或间接影响情况。 | 评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著）四档进行赋分。 | 行业专家标准 | 项目现场调研资料 |
|  |  |  | 可持续影响（10分） | 项目运行后的可持续影响（10分） | 评价人员实地勘察、现场打分及现场调研。 | 根据评价人员实地勘察、现场打分进行评价，满分10分，指标得分*100%=分值。 | 现场勘查 | 现场调研资料 |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 （10分） | 问卷满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 指标分值=满意率×指标满分值10分。 | 社会公众户服务对象意见、建议 | 问卷调查记录表 |

附件2

枣庄市市中区2019年市级财政专项扶贫资金项目绩效评价指标表得分表

| 一级 指标 | 权重 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标及分值 | 指标说明 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （20分） | 20% | 项目 立项 （12分） | 项目实施依据（4分) | 实施依据的充分性 (2分） | 项目政策依据能够提供相关资料。 | 目标设定符合相关政策，满分2分，一般为1分。 | 2 |
|  |  |  |  | 主要目标（2分） | 项目目标设定合理。 | 目标方案符合要求，现状分析清晰，建设内容合理，建设目标准确，满分2分，一般为1分。 | 2 |
|  |  |  | 目标的设定情况（8分) | 目标设立依据的充分性（2分） | 目标设定的是否客观、科学进行评价。 | 目标制定是否科学客观，满分2分，一般为1分。 | 2 |
|  |  |  |  | 目标的合理性 （2分） | 对绩效目标是否与本部门职责、承担单位职责密切相关进行评价。 | 目标制定科学客观、对目标的表述明确，对目标实现的方式和时间有合理计划，满分2分，一般为1分，不合理为0分。 | 2 |
|  |  |  |  | 目标的明确性 (2分） | 对绩效目标是否明确进行评价。 | 项目绩效目标在时效、效益等方面设置了绩效明确指标，指标内容清晰合理，满分2分一般为1分，不合理为0分。 | 2 |
|  |  |  |  | 目标与任务计划的相符性(2分） | 对绩效目标是否与预算相符进行评价。 | 项目绩效目标与项目预算计划数、资金量相符，满分2分不相符为0分。 | 2 |
|  |  | 资金 落实 (8分） | 项目资金到位率(2分） | 区级财政资金到位率(2分） | 对区级财政资金到位情况进行评价（到位率=（实际到位资金/计划投入资金×100%）。 | 指标分值=资金到位率×指标满分值2分，满分为2分。 | 2 |
|  |  |  | 项目资金到位及时率（2分） | 区级财政资金到位及时性(2分） | 对区级财政资金到位及时性进行评价（到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%）。 | 指标分值=到位及时率×指标满分值2分，满分为2分。 | 2 |
|  |  |  | 项目资金支付合规性（2分） | 资金拨付是否符合相关规定（2分） | 是否符合专项资金管理规定 | 项目实际支出与规定相符：是：2分；基本相符：1分；不是：0分 | 2 |
|  |  |  | 项目资金支付的相符性（2分） | 资金拨付是否与方案一致（2分） | 是否符合方案内容 | 项目实际支出与规定相符：是：2分；基本相符：1分；不是：0分 | 2 |
| 过程 （30分） | 30% | 业务 管理 （15分） | 组织管理水平（8分） | 组织机构情况 (4分） | 机构是否健全、分工明确 | 项目机构是否齐全、项目分工是否明确，满分为2分，不健全为0分 | 4 |
|  |  |  |  | 管理制度保障 (4分） | 管理制度是否健全及落实，档案资料是否归档。 | 项目管理制度是否健全及落实，招投标资料、项目合同书、验收报告、监理、技术鉴定等资料是否齐全及归档，满分2分，制度不完整为1分，未制定为0分。 | 4 |
|  |  |  | 项目质量可控性 （7分） | 项目质量或标准的健全性(2分） | 对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。 | 项目是否具有完备的质量与标准要求，满分2分，标准不健全为0分。 | 2 |
|  |  |  |  | 项目审批原则(2分） | 项目质量管理、监理及材料质量检测、验收情况。 | 项目建设单位是否对项目质量进行监管和抽查，监理的管理是否到位，满分2分，一般为1分，管理不到位为0分。 | 2 |
|  |  |  |  | 项目审核情况（2分） | 项目上报资料是否符合相关规定 | 项目审核与实施方案或计划是否相符，满分为2分，一般为1分，不相符为0分 | 2 |
|  |  |  |  | 项目完成质量监管是否到位（1分） | 项目完成质量管理及监管 | 项目管理单位是否对项目完成情况进行监管和抽查，满分为2分，一般为1分，管理不到位为0分 | 1 |
| 一级 指标 | 权重 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标及分值 | 指标说明 | 评价标准 | 得分 |
| 过程 （接上页） |  | 财务 管理 （15分） | 财务管理制度健全性（6分） | 资金管理制度的健全性(2分） | 对项目单位是否建立完善资金管理措施和制度进行评价。 | 项目单位资金管理措施和制度健全，满分1分，未制定制度为0分。 | 1.8 |
|  |  |  |  | 资金管理办法与财务会计制度的相符性（2分） | 项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定 | 资金管理办法符合财务会计制度相关规定，满分2分，不符合为0分 | 1.8 |
|  |  |  |  | 资金管理办法的可行性（2分） | 资金管理办法的可行性 | 资金管理办法可以有效的管理项目资金，内容完善全面，具有可行性，满分为1分，制定不完善可行为0分 | 2 |
|  |  |  | 资金使用合规性及相符性 （6分） | 资金使用的合规性(2分） | 对专项资金的适用范围、支出依据是否合理进行评价。 | 资金使用不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣1分，若项目20%以上资金存在问题二级指标整体不得分。 | 1.8 |
|  |  |  |  | 资金拨付的合规性(2分） | 对专项资金审批、拨付手续、拨付程序，拨付进度是否规范进行评价。 | 审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣1分，若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。 | 1.8 |
|  |  |  |  | 项目支出与下达资金的相符性(2分） | 对项目支出是否符合下达资金的要求进行评价。 | 项目支出符合预算要求，得1分，否则不得分，若支出与预算内容不符且偏差率超过5%，则二级指标整体不得分。 | 1.8 |
|  |  |  | 财务监控状况 （3分） | 监控的规范性 (3分） | 对是否按照相关制度对财务进行监控进行评价 | 严格按照相关制度对财务进行监控，满分2分，未按规定监控为0分。 | 2.7 |
| 产出 （20分） | 20% | 项目 产出 （20分） | 项目完成情况 （7分） | 预定目标是否实现（7分） | 对照预定目标，对项目完成情况进行评价【完成率=（实际完成量/计划完成量）×100%】。 | 指标分值=实际完成率×指标满分值8分，若项目实际完成量达不到计划完成量的80%，则二级指标整体不得分。 | 7 |
|  |  |  | 项目完成质量 （7分） | 项目质量合格率（7分） | 对照预定目标，对项目实施质量达标情况进行评价【质量达标率=（质量达标完成量/实际完成量）×100%。 | 指标分值=质量达标率×指标满分值10分。 | 7 |
|  |  |  | 完成及时性（6分） | 项目是否按时完成(6分） | 对项目是否按期完成进行评价。 | 项目是否按实施方案如期完成，满分10分，推迟的按照情况酌情扣分，扣完为止。 | 5.3 |
| 效果 （30分） | 30% | 项目 效益 （30分） | 社会效益 （10分） | 对村民带来的直接或间接影响 （10分） | 项目实施对民众生活环境所带来的直接或间接影响情况。 | 评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。 | 7.5 |
|  |  |  | 可持续影响（10分） | 项目运行后的可持续影响（10分） | 评价人员实地勘察、现场打分及现场调研。 | 根据评价人员实地勘察、现场打分进行评价，满分10分，指标得分*100%=分值。 | 9 |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 （10分） | 问卷满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 指标分值=满意率×指标满分值10分。 | 10 |
| 综合得分 |  |  |  |  |  |  | 94.5 |
| 评价等级 |  |  |  |  |  |  | 优秀 |

2019年枣庄市中区市级扶贫专项资金绩效评价得分明细表

| 序号 | 镇街（单位） | 投入（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 过程（30分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出（20分） |  |  | 效果（30分） |  |  | 平均分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目立项（12分） |  |  |  |  |  | 资金落实（8分） |  |  |  | 业务管理（15分） |  |  |  |  |  | 财务管理（15分） |  |  |  |  |  |  | 项目产出（20分） |  |  | 项目效益（30） |  |  |  |
|  |  | 项目实施依据（4分） |  | 目标的设定情况（8分） |  |  |  | 项目资金到位率（2分） | 项目资金到位及时率（2分） | 项目资金支付合规性（2分） | 项目资金支付的相符性（2分） | 组织管理水平（8分） |  | 项目质量可控性（7分） |  |  |  | 财务管理制度健全性（6分） |  |  | 资金使用合规性及相符性（6分） |  |  | 财务监控状况（3分） | 项目完成情况（7分） | 项目完成质量（7分） | 完成及时性（6分） | 社会效益（10） | 可持续影响（10分） | 社会公众或服务对象满意度（10分） |  |
|  |  | 实施依据的充分性 (2分） | 主要目标（2分） | 目标设立依据的充分性（2分） | 目标的合理性（2分） | 目标的明确性（2分） | 目标与任务的相符性（2分） | 区级财政资金到位率（2分） | 区级财政资金到位及时性（2分） | 资金拨付是否符合相关规定（2分） | 资金拨付是否与方案一致（2分） | 组织机构情况 (4分） | 管理制度保障 (4分） | 项目质量或标准的健全性(2分 | 项目审批原则(2分） | 项目审核情况（2分） | 项目完成质量监管是否到位（1分） | 资金管理制度的健全性（2分） | 资金管理办法与财务会计制度的相符性（2分） | 资金管理办法的可行性（2分） | 资金使用的合规性（2分） | 资金拨付的合规性（2分） | 项目支出与下达资金的相符性（2分） | 财务监控状况（3分） | 预定目标是否实现（7分） | 项目质量合格率（7分） | 项目是否按时完成（6分） | 对村民带来的直接或间接影响 （10分） | 项目运行后的可持续影响（10分） | 问卷满意度（10分） |  |
| 1 | 齐村镇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7.5 | 9 | 10 | 93.5 |
| 2 | 永安镇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 96.5 |
| 3 | 西王庄镇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 96.5 |
| 4 | 光明路街道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7.5 | 9 | 10 | 94.5 |
| 5 | 扶贫办 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 90.5 |
| 6 | 区医疗保障局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 96.5 |
| 平均分数 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 7 | 7 | 5.3 | 7.5 | 9 | 10 | 94.5 |

附件3

调查问卷设计及统计

被评价项目：枣庄市市中区2019年度市级财政专项扶贫资金项目       日期：2020.8

| 调查目的 | 市级财政专项扶贫资金143万是否按照规定依法依规统筹使用、是否充分发挥财政专项扶贫资金的使用效益 |
| --- | --- |
| 调查对象 | 市级财政专项扶贫资金项目中涉及的单位及个人 |
| 调查内容 | 您是否了解市中区专项财政扶贫资金项目？ 您是否知道市中区财政扶贫资金的使用方向？ 您家是否有大学生？如有，是否享受到了“雨露计划”？ 您的家庭是否接受过扶贫资金的帮扶？ 您的家庭具体接受帮扶的方式是什么？ 当地政府及相关部门有没有对扶贫资金、物质、项目等相关信息进行公示？ 就您所知，当前的扶贫项目有没有漏掉一些贫困家庭或错置给一些非贫困家庭？ 就您所知，扶贫资金发放是否及时？ 您是否了解少数民族贫困村基础设施建设资金使用方向？ 若您是齐村镇居民，您是否知道齐村回民公墓道路维修项目？ 若您是光明路街道居民，您是否知道振兴村基础设施建设及居民电网改造项目？ 您对扶贫项目有没有什么意见或建议？ |

调查问卷统计分析

调查时间：2020年8月

| 题号 | 评价内容 | 评价结果统计 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 满意 |  | 基本满意 |  | 不满意 |  |  |
|  |  | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 |  |
| 1 | 您是否了解市中区专项财政扶贫资金项目？ | 30 | 100% |  |  |  |  |  |
| 2 | 您是否知道市中区财政扶贫资金的使用方向？ | 30 | 100% |  |  |  |  |  |
| 3 | 您家是否有大学生？如有，是否享受到了“雨露计划”？ | 30 | 100% |  |  |  |  |  |
| 4 | 您的家庭是否接受过扶贫资金的帮扶？ | 30 | 100% |  |  |  |  |  |
| 5 | 您的家庭具体接受帮扶的方式是什么？ | 30 | 100% |  |  |  |  |  |
| 6 | 当地政府及相关部门有没有对扶贫资金、物质、项目等相关信息进行公示？ | 30 | 100% |  |  |  |  |  |
| 7 | 就您所知，当前的扶贫项目有没有漏掉一些贫困家庭或错置给一些非贫困家庭？ | 30 | 100% |  |  |  |  |  |
| 8 | 就您所知，扶贫资金发放是否及时？ | 30 | 100% |  |  |  |  |  |
| 9 | 您是否了解少数民族贫困村基础设施建设资金使用方向？ | 30 | 100% |  |  |  |  |  |
| 10 | 若您是齐村镇居民，您是否知道齐村回民公墓道路维修项目？ | 12 | 100% |  |  |  |  |  |
| 11 | 若您是光明路街道居民，您是否知道振兴村基础设施建设及居民电网改造项目？ | 18 | 100% |  |  |  |  |  |
| 12 | 您对扶贫项目有没有什么意见或建议？ | 30 | 100% |  |  |  |  |  |
| 调查情况分析： - 1、本次发放调查问卷30份，共计收回30份，有效30份。 - 2、问卷结果满意度统计：满意100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

2019年市中区市级扶贫专项资金绩效评价问题清单

| 序号 | 街道 | 项目名称 | 项目类型 | 主要问题 | 扣分 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光明路街道 | 振兴村基础设施建设及居民电网改造 | 基础设施建设 | - 实际开工及验收滞后于项目实施方案。 - 社会效益较显著，项目运行后具有一定的可持续影响。 | 5.5 |
| 2 | 齐村镇 | 齐村回民公墓道路维修 | 基设施建设 | - 1、村财务银行支付资金计入现金科目，会计科目使用不规范。 - 2、实际开工及验收滞后于项目实施方案。 - 3、社会效益较显著，项目运行后具有一定的可持续影响。 | 6.5 |
| 3 | 扶贫办 | 雨露计划、建档立卡经费 | 其他专项扶贫资金 | - 截至2019年市级专项扶贫资金结余10.9元未使用。 - 建档立卡工作经费3.3万元用作普通工作经费，与文件规定用途不符。 - 3、社会效益较显著，项目运行后具有一定的可持续影响。 | 9.5 |
| 4 | 永安镇 | 精准扶贫示范基金奖补、雨露计划 | 其他专项扶贫资金 | - 1、社会效益较显著，项目运行后具有一定的可持续影响。 | 3.5 |
| 5 | 西王庄镇 | 精准扶贫示范基金奖补 | 其他专项扶贫资金 | - 1、社会效益较显著，项目运行后具有一定的可持续影响。 | 3.5 |
| 6 | 区医疗保障局 | 医疗救助 | 其他专项扶贫资金 | - 1、社会效益较显著，项目运行后具有一定的可持续影响。 | 3.5 |