枣庄市第四十六中学

2025-2026第二学期教科室工作计划

一、 指导思想

本学期教研工作将紧密围绕学校《教科研三年行动规划（2025-2027年）》及“规范教学提升年”的核心目标，以深化“集体教研双轮驱动”机制为主线，以服务高三备考、夯实高一高二基础、推进劳动学科基地建设为重点，聚焦课堂实效，强化过程管理，促进教师专业发展，全面提升校本教研品质。

二、 工作目标

1.常规目标：确保集体备课、听评课、教学检查等常规教研活动规范、高效开展，学科覆盖率达100%。

2.备考目标：全力保障高三二轮、三轮复习的精准性与有效性，完成各阶段备考研讨任务。

3.发展目标：持续推进“青蓝工程”，组织不少于2次校级公开课/汇报课系列展示活动；启动劳动教育项目式课程模块的开发与实践。

4.成果目标：积累并优化校本教研资源，各学科组至少完成1个精品课例或专题研究报告。

三、 主要工作与具体安排

（一）聚焦“三书两考”的集体教研（按月度主题推进）

本学期集体教研继续与市教育局时间同步，采用“四不两直”方式督查。各学科组需围绕以下主题开展：

| 月份 | 教研主题 | 核心内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 三月 | 二轮复习专题深化与能力突破（高三核心） | 研究如何从“知识覆盖”转向“能力构建”。聚焦专题设计、高考真题微专题分解、学生思维障碍点突破。 |
| 四月 | 基于情境的教学设计与实施（面向全体） | 学习新课标中的情境类别，探讨如何在日常教学与复习课中创设真实、有效的问题情境，连接“考”与“教”。 |
| 五月 | 三轮复习状态调整与规范性冲刺 （高三核心） | 研究状态激励、应试技巧、回归基础、错题重溯的策略。高一、高二年级可同步研究期末复习策略。 |
| 六月 | 教学复盘与劳动教育PBL课程研讨 （面向全体） | - 1.各学科进行学期教学复盘。 - 2.劳动教育项目组牵头，开展劳动教育PBL课程模块的初步设计与交流研讨。 |

注：集体备课固定要求：每次备课必须落实“研课标、读教参、精读课本”（三书），并围绕“合格考与高考考点”（两考）进行习题精练与改编。

- （二）分层听评课与教师发展活动

| - 活动名称 | - 时间安排 | - 参与对象 | - 组织部门 | - 目标与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 高三二轮复习研讨课 | - 3月 | - 高三教师 | - 教科室、高三年级 | 聚焦专题复习课型，探索高效课堂模式，助力能力突破。 |
| - 青年教师达标课（汇报课） | - 4月 | - 25年新入职青年教师 | - 教科室 | - 检验“青蓝工程”结对成果，促进青年教师基本功过关。 |
| - 学科骨干教师示范课 | - 5月 | - 校级及以上骨干教师 | - 教科室 | - 展示“基于情境教学”的实践，发挥引领辐射作用。 |
| - 劳动教育PBL项目设计研讨会 | - 6月上旬 | - 劳动项目组、相关学科教师 | - 劳动项目组、相关学科教师 | - 围绕1-2个劳动PBL项目进行头脑风暴，完成初步课程设计框架。 |

（四）专项工作：劳动学科基地建设推进

本学期是申报市级普通高中劳动学科基地的关键准备期。

1.成立专项小组（3月上旬）：明确负责人，整合综合实践、生物、地理、技术等相关学科教师。

2.完成基地规划与课程模块设计（3-4月）：完成校园劳动实践基地的详细规划图；围绕“生产劳动”或“服务性劳动”设计1-2个PBL课程模块初稿。

3.开展首次实践与素材积累（5月）：组织一次小范围的劳动PBL项目试点活动（如班级责任田规划、校园工具维修等），全程拍照、录像，积累过程性素材。

4.准备申报材料（6月）：汇总基地规划、课程设计、活动素材、师资队伍等资料，形成市级基地申报材料初稿。

（五）高三备考专项教研

| - 阶段 | - 时间 | - 核心教研任务 | - 预期成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 二轮复习 | - 3月 - -4月 | - 专题有效性研讨；学生个性化增分策略研究；“十分钟即时练”与“黄金一小时”专项的优化。 | - 形成各学科《关键能力突破指南》。 |
| - 三轮复习 | - 5月 - -6月初 | - 考前状态调整教研；回归教材的路径研究；应试规范与心理调适培训。 | - 形成《考前状态调整与规范答题手册》。 |
| - 考后分析 | - 高考后 | - 组织各学科进行高考真题复盘与教学反思。 | - 为下一年复习提供改进建议报告。 |

四、保障措施

1.组织保障：教科室统筹，教务处协同，年级组与学科组长负责具体落实。将教研活动参与度与质量纳入教师考核。

2.资源保障：确保五楼录播室、劳动实践场地、教研活动经费等及时到位。为劳动基地建设开辟绿色通道。

3.过程管理：教科室通过巡查、参与、检查资料等方式对教研活动进行过程性管理，并及时通报反馈。

4.成果固化：各学科组需指定专人负责教研资料（含活动记录、优秀教案、课件、习题集等）的整理与上传，丰富校本资源库。

五、总结

本学期时间紧、任务重，教研工作尤其要突出“实效”与“服务”。全体教师应秉持“夯实基础、聚焦问题、协同攻坚”的态度，积极参与各项教研活动，共同推动学校教学质量与教研水平迈向新台阶，为圆满完成学年目标奠定坚实基础。

2026年01月